## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 17:30 | 送審型錄整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 17:30 | 北勢案詢價整理
2020-06-02(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 17:30 | 抽查缺失資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 17:30 | 日誌整理
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 17:30 | 送審缺失整理
2020-06-03(三) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 17:30 | 送審資料整理（剩配電盤圖面未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 17:30 | 材料訂購整理
2020-06-04(四) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 17:30 | 送審資料整理（未完成$ |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 17:30 | 四區蓋合約
2020-06-05(五) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 17:30 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 17:30 | 標案詢價整理
2020-06-06(六) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/06/06 08:00 | 2020/06/06 17:30 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-08(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/08 08:00 | 2020/06/08 17:30 | 順大電機配電盤自主檢查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-09(二) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 17:30 | 送審型錄整理製作（已先寄出一部分）其餘未完成 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-11(四) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 17:30 | 施工、品質計畫撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-12(五) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 17:30 | 職安、品質計畫撰寫（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 17:30 | 送審型錄整理（剩順大圖面）其餘完成
2020-06-13(六) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/06/13 13:00 | 2020/06/13 17:30 | 送審型錄整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-15(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/06/15 08:00 | 2020/06/15 17:30 | 7區蓋合約（拷潭廠及新園鄉） |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-16(二) | 工程標案文書處理 | 2020/06/16 08:00 | 2020/06/16 17:30 | 應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-18(四) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/06/18 08:00 | 2020/06/18 17:30 | 送審整理及計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-19(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/19 08:00 | 2020/06/19 17:30 | 材料訂購整理及應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/06/19 08:00 | 2020/06/19 17:30 | 空污費申報
2020-06-20(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/20 08:00 | 2020/06/20 17:30 | 第三次估驗資料整理（已完成寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/06/20 08:00 | 2020/06/20 17:30 | 施工計畫撰寫
2020-06-22(一) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/06/22 08:00 | 2020/06/22 17:30 | 品質、職安計畫書撰寫（完成寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/06/22 08:00 | 2020/06/22 17:30 | 計畫書缺失改善整理
2020-06-23(二) | 工程標案文書處理 | 2020/06/23 08:00 | 2020/06/23 17:30 | 嶺東公園詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/06/23 08:00 | 2020/06/23 17:30 | 送審資料整理
2020-06-24(三) | 工程標案文書處理 | 2020/06/24 08:00 | 2020/06/24 17:30 | 嶺東公園標案詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/06/24 08:00 | 2020/06/24 17:30 | 協助計畫書用印
| (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/06/24 08:00 | 2020/06/24 17:30 | 送審自資料修正