## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-01 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/01 00:00 | 2018/09/01 00:00 | 日誌填寫製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/09/01 00:00 | 2018/09/01 00:00 | 日誌填寫製作
| 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/09/01 00:00 | 2018/09/01 00:00 | 日誌填寫製作
| 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/01 00:00 | 2018/09/01 00:00 | 日誌填寫製作
| 工程標案文書處理 | 2018/09/01 00:00 | 2018/09/01 00:00 | 南州、南鄉、情人湖價格訂購整理
2018-09-03 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/03 00:00 | 2018/09/03 00:00 | 抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-04 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/04 00:00 | 2018/09/04 00:00 | 抽查資料整理，下午去台中給水廠對資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-05 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/09/05 00:00 | 2018/09/05 00:00 | 抽水機廠驗自主檢查整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 料品訪價.訂購 | 2018/09/05 00:00 | 2018/09/05 00:00 | 工程材料詢價及訂購
2018-09-06 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/09/06 00:00 | 2018/09/06 00:00 | 水位計送審缺失修正（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2018/09/06 00:00 | 2018/09/06 00:00 | 工程訂購材料
2018-09-07 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/07 00:00 | 2018/09/07 00:00 | 抽查資料修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/07 00:00 | 2018/09/07 00:00 | 抽查資料整理
2018-09-08 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/08 00:00 | 2018/09/08 00:00 | 總處抽查資料修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/08 00:00 | 2018/09/08 00:00 | 區處抽查資料整理
2018-09-10 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/10 00:00 | 2018/09/10 00:00 | 區處抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/09/10 00:00 | 2018/09/10 00:00 | 配電廠中間自主檢查資料整理（預計9/14）廠驗
2018-09-11 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/11 00:00 | 2018/09/11 00:00 | 區處抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/09/11 00:00 | 2018/09/11 00:00 | 日誌填寫製作（已寄出）
2018-09-12 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/12 00:00 | 2018/09/12 00:00 | 早上區處抽查，下午蓋合約（古坑樟湖村） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-13 | 工程標案文書處理 | 2018/09/13 00:00 | 2018/09/13 00:00 | 材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-14 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/09/14 00:00 | 2018/09/14 00:00 | 日誌填寫製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/09/14 00:00 | 2018/09/14 00:00 | 日誌填寫製作
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/09/14 00:00 | 2018/09/14 00:00 | 日誌填寫製作
2018-09-17 | 其他臨時交辦事項 | 2018/09/17 00:00 | 2018/09/17 00:00 | 工程雜事處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-18 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/18 00:00 | 2018/09/18 00:00 | 抽查缺失資料整理（已整理完畢） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-19 | 其他臨時交辦事項 | 2018/09/19 00:00 | 2018/09/19 00:00 | 工程材料整理訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-20 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/20 00:00 | 2018/09/20 00:00 | 勞安資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-25 | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/09/25 00:00 | 2018/09/25 00:00 | 送審資料整理及裝訂（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/09/25 00:00 | 2018/09/25 00:00 | 日誌填寫製作（已完成）
2018-09-26 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/09/26 00:00 | 2018/09/26 00:00 | 日誌填寫製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/09/26 00:00 | 2018/09/26 00:00 | 日誌填寫製作
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/09/26 00:00 | 2018/09/26 00:00 | 送審資料整理（廠商要型錄）
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/09/26 00:00 | 2018/09/26 00:00 | 日誌填寫製作
2018-09-27 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/27 00:00 | 2018/09/27 00:00 | 竣工資料填寫製作整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/09/27 00:00 | 2018/09/27 00:00 | 日誌填寫製作（已寄出）
2018-09-28 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/28 00:00 | 2018/09/28 00:00 | 竣工資料整理（已整理完畢） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2018/09/28 00:00 | 2018/09/28 00:00 | 南工處-馬公4000噸海淡廠標案詢價整理
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/09/28 00:00 | 2018/09/28 00:00 | 露天開挖計畫書製作（已寄出）
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/09/28 00:00 | 2018/09/28 00:00 | 竣工照片整理
2018-09-29 | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2018/09/29 00:00 | 2018/09/29 00:00 | 配電盤中間自主檢查資料製作（整理完畢） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/09/29 00:00 | 2018/09/29 00:00 | 竣工資料整理（整理完畢）
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/09/29 00:00 | 2018/09/29 00:00 | 送審審查表貼製（未完成）
2018-09-30 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/09/29 00:00 | 2018/09/29 00:00 | 竣工資料整理（已整理完畢） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/09/29 00:00 | 2018/09/29 00:00 | 審查表貼製中（未完成）
| 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2018/09/29 00:00 | 2018/09/29 00:00 | 配電盤中間自主檢查資料製作（已完成）