## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-25(二) | (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:30 | 施工、品質、職安計畫撰寫（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-26(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 17:30 | 變更設計協調會及變更數量整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-27(四) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:30 | 配電盤成檢自主資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:30 | 估驗數量整理
2021-05-28(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 17:30 | 變更設計資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 17:30 | 施工日誌整理
2021-05-29(六) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/05/29 08:00 | 2021/05/29 17:30 | 估驗照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-31(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 17:30 | 日誌整理及變更設計資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 17:30 | 估驗資料整理（完成）