## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 工程標案文書處理 | 2018/07/02 00:00 | 2018/07/02 00:00 | 107年永和山水庫標案詢價整理（已整理完畢） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/02 00:00 | 2018/07/02 00:00 | 材料整理訂購
| 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/07/02 00:00 | 2018/07/02 00:00 | 施工日誌修正進度（已寄出抽換）
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/02 00:00 | 2018/07/02 00:00 | 施工日誌製作（明天中檢拿給監工）
2018-07-03 | 工程標案文書處理 | 2018/07/03 00:00 | 2018/07/03 00:00 | 池上系統標案詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/03 00:00 | 2018/07/03 00:00 | 材料訂購整理（已完成有交期的產品）
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/03 00:00 | 2018/07/03 00:00 | 日誌製作填寫及配電盤自主檢查資料整理（已寄出發函7/5廠驗）
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/03 00:00 | 2018/07/03 00:00 | 施工日誌填寫製作（已寄出）
2018-07-04 | 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/07/04 00:00 | 2018/07/04 00:00 | 7/1已停工（停工前的施工資料照片整理製作）已完成（預計7/5號寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/04 00:00 | 2018/07/04 00:00 | 7/5配電盤中檢(廠驗資料準備）
| 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/07/04 00:00 | 2018/07/04 00:00 | 送審資料整理（變頻器）
2018-07-05 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/05 00:00 | 2018/07/05 00:00 | 分項計畫書製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2018/07/05 00:00 | 2018/07/05 00:00 | 池上系統標案整理（已交出）
| 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) | 2018/07/05 00:00 | 2018/07/05 00:00 | 施工照片整理
2018-07-06 | 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) | 2018/07/06 00:00 | 2018/07/06 00:00 | 7/6已竣工，竣工資料整理（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/06 00:00 | 2018/07/06 00:00 | 分項計畫書印製用印、施工日誌填寫（已寄出）
| 工程標案文書處理 | 2018/07/06 00:00 | 2018/07/06 00:00 | 基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程標案詢價整理
2018-07-07 | 工程標案文書處理 | 2018/07/07 00:00 | 2018/07/07 00:00 | 南州案標案整理詢價、基隆情人湖標案整理詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/07/07 00:00 | 2018/07/07 00:00 | 送審資料整理（剩電表未整理），其餘已完成
| 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/07/07 00:00 | 2018/07/07 00:00 | 送審資料整理
2018-07-10 | 工程標案文書處理 | 2018/07/10 00:00 | 2018/07/10 00:00 | 基隆情人湖標案整理（已送出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/10 00:00 | 2018/07/10 00:00 | 組盤材料訂購（已訂購完成）箱體已烤漆完成，預計星期五左右就能開始組盤，預計7月底成檢。
| 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) | 2018/07/10 00:00 | 2018/07/10 00:00 | 竣工資料照片缺漏補充（已更正補充完成）已寄出
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/07/10 00:00 | 2018/07/10 00:00 | 送審資料整理（已整理完畢）預計明天寄出
2018-07-11 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/07/11 00:00 | 2018/07/11 00:00 | 停工所需資料照片整理（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/11 00:00 | 2018/07/11 00:00 | 施工日誌填寫製作（已寄出）
| 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/07/11 00:00 | 2018/07/11 00:00 | 古坑保險資料整理詢價
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/11 00:00 | 2018/07/11 00:00 | 配電盤供料訂購（已完成）
2018-07-12 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/07/12 00:00 | 2018/07/12 00:00 | 教育訓練資料整理（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/07/12 00:00 | 2018/07/12 00:00 | 施工日誌填寫製作（7/14寄出）
| 工程標案文書處理 | 2018/07/12 00:00 | 2018/07/12 00:00 | 南州糖廠深井機電工程標案整理
2018-07-13 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/07/13 00:00 | 2018/07/13 00:00 | 送審資料彙整成冊（已整理結束）明天貼標籤後（預計7/16寄出送審$ |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-14 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/07/14 00:00 | 2018/07/14 00:00 | 送審資料（貼標籤及審查表用印）完成，剩阿緯的既設組盤線路圖未給。其餘完成。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2018/07/14 00:00 | 2018/07/14 00:00 | 3區-寶山廠標案整理詢價
| 工程標案文書處理 | 2018/07/14 00:00 | 2018/07/14 00:00 | 11區-員林湖山路案標案整理
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/14 00:00 | 2018/07/14 00:00 | 日誌製作填寫（星期一給師傅帶去給監工）
2018-07-16 | 工程標案文書處理 | 2018/07/16 00:00 | 2018/07/16 00:00 | 員林-湖水路標案整理詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/16 00:00 | 2018/07/16 00:00 | 施工照片整理、抽查資料印製（7/20區處抽查）
| 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/07/16 00:00 | 2018/07/16 00:00 | 施工日誌填寫製作
2018-07-17 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/07/17 00:00 | 2018/07/17 00:00 | 送審型錄整理（已整理完寄出審查） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/17 00:00 | 2018/07/17 00:00 | 送審資料抽換整理（監控電腦）已整理完明天麻煩政賢去抽換
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/17 00:00 | 2018/07/17 00:00 | 施工日誌填寫製作（明天托彥霖拿給監工）
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/17 00:00 | 2018/07/17 00:00 | 施工日誌填寫製作（明天托彥霖拿給監工）
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/17 00:00 | 2018/07/17 00:00 | 施工日誌填寫製作（明日寄出）
2018-07-18 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/18 00:00 | 2018/07/18 00:00 | 工程抽查資料整理（7/20抽查） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/18 00:00 | 2018/07/18 00:00 | 日誌製作填寫
| 工程標案文書處理 | 2018/07/18 00:00 | 2018/07/18 00:00 | 員林-湖水路無自來水地區機電工程標案整理
2018-07-19 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/19 00:00 | 2018/07/19 00:00 | 工程查核資料整理（已整理好）7/20抽查 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-20 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/20 00:00 | 2018/07/20 00:00 | 工程抽查（早上9:30～11:30） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/07/20 00:00 | 2018/07/20 00:00 | 工程成本整理
| 工程標案文書處理 | 2018/07/20 00:00 | 2018/07/20 00:00 | 寶山廠一、二期加藥機汰換工程標案整理（已送出給老闆）
| 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2018/07/20 00:00 | 2018/07/20 00:00 | 送審資料整理3/1完成（預計7/21（六）完成。
2018-07-21 | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2018/07/21 00:00 | 2018/07/21 00:00 | 送審資料整理（剩集合式電表未完成）其他已完成，預計（7/23寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-23 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/07/23 00:00 | 2018/07/23 00:00 | 施工日誌填寫製作（工期修正） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2018/07/23 00:00 | 2018/07/23 00:00 | 員林-湖水路無自來水機電工程詢價整理
2018-07-24 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/24 00:00 | 2018/07/24 00:00 | 施工日誌填寫製作（寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/24 00:00 | 2018/07/24 00:00 | 施工日誌填寫製作（寄出）
| 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2018/07/24 00:00 | 2018/07/24 00:00 | 送審資料（集合式電表）整理（寄出）
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/24 00:00 | 2018/07/24 00:00 | 操作機廠驗資料整理（已寄出）7/27廠驗
| 工程標案文書處理 | 2018/07/24 00:00 | 2018/07/24 00:00 | 高屏溪溪埔伏流水工程-機電標案整理詢價
2018-07-25 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/25 00:00 | 2018/07/25 00:00 | 估驗數量確認比對（已mail給監工）資料已備齊。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2018/07/25 00:00 | 2018/07/25 00:00 | 高屏溪溪埔伏流水工程詢價整理
2018-07-26 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/26 00:00 | 2018/07/26 00:00 | 第一次估驗計價單資料用印（明天麻煩阿緯拿去） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/07/26 00:00 | 2018/07/26 00:00 | 開工前勞工基本資料製作、保單用印（7/27開工協調會請阿緯帶去）7/28開工
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/07/26 00:00 | 2018/07/26 00:00 | PLC、避雷器送審缺失抽換資料整理（已寄出）
2018-07-27 | 工程標案文書處理 | 2018/07/27 00:00 | 2018/07/27 00:00 | 苗栗縣卓蘭景山里標案詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/27 00:00 | 2018/07/27 00:00 | 加藥機及加藥桶附件設備訂購
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/27 00:00 | 2018/07/27 00:00 | PLC產品數量清點（已全都到貨了）
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/27 00:00 | 2018/07/27 00:00 | 配電盤成檢資料整理（材料清單）
| 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/07/27 00:00 | 2018/07/27 00:00 | 材料訂購整理（為訂購）但確認ATS安培數
2018-07-28 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/07/28 00:00 | 2018/07/28 00:00 | 變頻器送審資料抽換（第三次送審還是缺失，所以抽換濬創） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/28 00:00 | 2018/07/28 00:00 | 成檢材料清單資料整理及數量清點（確認數量正確）缺失～盤內標示未用（已告知師傅星期一改善）預計8/1成檢
2018-07-30 | 工程標案文書處理 | 2018/07/30 00:00 | 2018/07/30 00:00 | 高屏溪溪埔伏流水工程標案整理詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-31 | 工程標案文書處理 | 2018/07/31 00:00 | 2018/07/31 00:00 | 高屏溪溪埔伏流水工程標案整理（整理完畢） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/07/31 00:00 | 2018/07/31 00:00 | 施工日誌填寫製作（已寄出）
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/07/31 00:00 | 2018/07/31 00:00 | 施工日誌填寫製作（已寄出）
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/31 00:00 | 2018/07/31 00:00 | 施工日誌填寫製作（已寄出）
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/31 00:00 | 2018/07/31 00:00 | 施工日誌填寫製作（已寄出）