## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 17:30 | 驗收備品整理訂購及結算資料修正 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-02(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 17:30 | 結算明細表修正 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 17:30 | 送審型錄索取及整理
2021-02-03(三) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:30 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-04(四) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 17:30 | 保險資料問題處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 17:30 | 保險資料詢價整理
2021-02-05(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 17:30 | 初驗 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 17:30 | 結算明細表整理
2021-02-08(一) | 工程標案文書處理 | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 17:30 | 應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-09(二) | 其他臨時交辦事項 | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 17:30 | 大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-17(三) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/02/17 08:00 | 2021/02/17 17:30 | 材料設備訂購整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2021/02/17 08:00 | 2021/02/17 17:30 | 竣工資料整理（完成）
2021-02-18(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/02/18 08:00 | 2021/02/18 17:30 | 結算明細表（單價分析表）整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/02/18 08:00 | 2021/02/18 17:30 | 勞安資料整理
2021-02-19(五) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/02/19 08:00 | 2021/02/19 17:30 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2021/02/19 08:00 | 2021/02/19 17:30 | 二水廢水詢價整理
2021-02-20(六) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/02/20 08:00 | 2021/02/20 17:30 | 送審資料整理（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-23(二) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2021/02/23 08:00 | 2021/02/23 17:30 | 第二次估驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/02/23 08:00 | 2021/02/23 17:30 | 日誌整理
2021-02-24(三) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2021/02/24 08:00 | 2021/02/24 17:30 | 初驗缺失照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2021/02/24 08:00 | 2021/02/24 17:30 | 勞安照片ㄓㄥㄌ
2021-02-25(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/02/25 08:00 | 2021/02/25 17:30 | 工程結算式整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/02/25 08:00 | 2021/02/25 17:30 | 價格整理
2021-02-26(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/02/26 08:00 | 2021/02/26 17:30 | 結算計算式整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/02/26 08:00 | 2021/02/26 17:30 | 日誌整理
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/02/26 08:00 | 2021/02/26 17:30 | 日誌整理