## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 17:30 | 抽查資料整理（下午到台中給水廠） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-02(六) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/02 08:00 | 2019/11/02 17:30 | 抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-04(一) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 17:30 | 國營會抽查資料ㄓㄥㄌ |  | 無車輛 | 0 | 否
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 17:30 | 台電圖審資料整理
2019-11-05(二) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 17:30 | 國營會抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-06(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/11/06 08:00 | 2019/11/06 17:30 | 教育訓練手冊印製 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/06 08:00 | 2019/11/06 17:30 | 國營會抽查資料整理
2019-11-07(四) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 17:30 | 國營會資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 17:30 | 教育訓練資料印製
2019-11-08(五) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 17:30 | 國營會抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-09(六) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/09 08:00 | 2019/11/09 17:30 | 國營會簡報修改及資料修正 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-11(一) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/11 08:00 | 2019/11/11 17:30 | 總處抽查資料整理（台中給水廠） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-12(二) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 17:30 | 總處抽查（下午台中給水廠改簡報） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-13(三) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 國營會查核 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分(宇博) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 送審資料整理（順大圖面印製A3）
2019-11-14(四) | 爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分(宇博) | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:30 | 順大圖面（材料清單整理）下午親送圖審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:30 | 應辦事項處理
2019-11-15(五) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 17:30 | 抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-16(六) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/11/16 08:00 | 2019/11/16 17:30 | 抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-18(一) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/11/18 07:00 | 2019/11/18 17:30 | 抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-19(二) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/11/19 08:00 | 2019/11/19 17:30 | 早上區處抽查 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2019/11/19 08:00 | 2019/11/19 17:30 | 標案詢價資料整理
2019-11-20(三) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/11/20 08:00 | 2019/11/20 17:30 | 竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/20 08:00 | 2019/11/20 17:30 | 試車計畫書撰寫（未完成剩軟體部份）
2019-11-21(四) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/11/21 08:00 | 2019/11/21 17:30 | 估驗資料整理（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/11/21 08:00 | 2019/11/21 17:30 | 竣工資料整理（已給監造）
2019-11-22(五) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/22 08:00 | 2019/11/22 17:30 | 總處缺失資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/22 08:00 | 2019/11/22 17:30 | 日誌資料整理
2019-11-23(六) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/11/23 08:00 | 2019/11/23 17:30 | 送審資料整理（刮泥機）及日誌填寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區-通銅所108年供電設備檢驗缺失改善(昶源) | 2019/11/23 08:00 | 2019/11/23 17:30 | 竣工資料整理（完成）
| 3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程(宇博) | 2019/11/23 08:00 | 2019/11/23 17:30 | 關西案送審型錄整理
2019-11-25(一) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/25 08:00 | 2019/11/25 17:30 | 總處缺失改善資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2019/11/25 08:00 | 2019/11/25 17:30 | 彰化3場標案詢價整理（更正公告）
2019-11-26(二) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/26 08:00 | 2019/11/26 17:30 | 國營會缺失改善資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2019/11/26 08:00 | 2019/11/26 17:30 | 彰化3場標案資料填寫
2019-11-28(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/28 08:00 | 2019/11/28 17:30 | 第一次估驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/28 08:00 | 2019/11/28 17:30 | 國營會缺失改善資料整正
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/11/28 08:00 | 2019/11/28 17:30 | 成果報告說修改
2019-11-29(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/29 08:00 | 2019/11/29 17:30 | 伯公坑第一次估驗資料整理（已送出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/11/29 08:00 | 2019/11/29 17:30 | 第三次送審資料整理