## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-06(一) | 3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程(宇博) | 2020/01/06 08:00 | 2020/01/06 17:30 | 品質計畫書修正抽換 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/01/06 08:00 | 2020/01/06 17:30 | 標案整理（潭頂場抽水機）
2020-01-09(四) | 工程標案文書處理 | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 17:30 | 梅山鄉大南村標案詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 17:30 | 關西廢水案詢價整理
2020-01-10(五) | 工程標案文書處理 | 2020/01/10 08:00 | 2020/01/10 17:30 | 標案詢價整理（鯉魚潭加藥、白河所青山、梅山鄉大南村） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程(宇博) | 2020/01/10 08:00 | 2020/01/10 17:30 | 配電盤送審資料整理
2020-01-15(三) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2020/01/15 08:00 | 2020/01/15 17:30 | 品質計畫書修正 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/01/15 08:00 | 2020/01/15 17:30 | 詢價資料整理