## LD008_洪子翔
姓名：LD008_洪子翔
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/02 08:00 | 2018/07/02 17:30 | 發電機廠驗 | 噪音超出標準，需要重驗 | RBN-8169 | 0 | 否 | 總經理
2018-07-03 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 10:00 | ATS相關資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/07/03 10:00 | 2018/07/03 12:00 | 施工日誌及照片整理
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/03 13:00 | 2018/07/03 15:00 | 施工日誌及照片整理
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/03 15:00 | 2018/07/03 17:30 | 施工日誌及照片整理
2018-07-04 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 10:00 | 出廠保固資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/07/04 10:00 | 2018/07/04 12:00 | 出廠保固資料整理
| 5區_嘉縣竹崎鄉復金村水底寮供水延管工程-機電部分(宇博) | 2018/07/04 13:00 | 2018/07/04 15:00 | 操作手冊文件製作
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/07/04 15:00 | 2018/07/04 17:10 | 操作手冊文件製作
2018-07-05 | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 10:00 | 管件人員名冊製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2018/07/05 10:00 | 2018/07/05 17:30 | 池上及鹿港新案詢價
2018-07-06 | 其他 | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 11:00 | 池上及沙鹿新案詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-09 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 17:30 | 發電機廠驗 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 總經理
2018-07-10 | 5區_嘉縣竹崎鄉復金村水底寮供水延管工程-機電部分(宇博) | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 10:00 | 操作手冊製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/10 10:00 | 2018/07/10 12:00 | 發電機廠驗資料整理
| 其他 | 2018/07/10 13:00 | 2018/07/10 17:30 | 池上及沙鹿案新案詢價
2018-07-11 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 10:00 | 施工日誌相關報表製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2018/07/11 10:00 | 2018/07/11 12:00 | 池上新案詢價
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/11 13:00 | 2018/07/11 17:30 | 估驗相關文件製作
2018-07-12 | 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 14:00 | 估驗資料整理及呈送 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2018/07/12 14:00 | 2018/07/12 15:00 | 沙鹿新案詢價資料整理
| 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/07/12 15:00 | 2018/07/12 15:40 | 施工日誌製作
| 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/07/12 15:40 | 2018/07/12 16:20 | 施工日誌製作
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/07/12 16:20 | 2018/07/12 17:30 | 施工日誌及照片整理
2018-07-13 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 10:00 | 操作手冊相關資料製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/07/13 10:00 | 2018/07/13 11:00 | 施工日誌及照片整理
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/07/13 11:00 | 2018/07/13 12:00 | 施工日誌整理
| 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/07/13 13:00 | 2018/07/13 15:00 | 施工日誌及照片整理
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/07/13 15:00 | 2018/07/13 17:30 | 施工日誌及照片整理
2018-07-16 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/07/16 08:00 | 2018/07/16 14:30 | 估驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/16 14:30 | 2018/07/16 17:30 | 施工日誌及照片整理
2018-07-17 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/17 08:00 | 2018/07/17 14:00 | 發電機估驗相關資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/17 14:00 | 2018/07/17 15:30 | 施工日誌及照片整理
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/17 15:30 | 2018/07/17 17:30 | 施工日誌及照片整理
2018-07-18 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/07/18 08:00 | 2018/07/18 10:00 | 材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/18 10:00 | 2018/07/18 17:30 | 估驗相關資料整理
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/18 10:00 | 2018/07/18 17:30 | 估驗相關資料整理
2018-07-19 | 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/19 08:00 | 2018/07/19 14:00 | 估驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/19 08:00 | 2018/07/19 14:00 | 估驗资料整理
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/19 14:00 | 2018/07/19 17:30 | 發電機估驗资料整理
2018-07-20 | 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/07/20 08:00 | 2018/07/20 12:00 | 施工後相關文件整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/20 13:00 | 2018/07/20 16:00 | ATS及停工不計工期會議
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/07/20 16:00 | 2018/07/20 17:30 | 施工日誌相關文件整理
2018-07-23 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/23 08:00 | 2018/07/23 10:00 | ATS相關資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/07/23 10:00 | 2018/07/23 14:00 | 施工日誌相關資料整理
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/07/23 14:00 | 2018/07/23 16:00 | 施工日誌及照片整理
| 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/07/23 16:00 | 2018/07/23 17:30 | 施工日誌及出厰保固整理
2018-07-24 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/24 08:00 | 2018/07/24 10:00 | 發電機廠驗資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/07/24 10:00 | 2018/07/24 11:00 | 出廠保固資料製作
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/07/24 11:00 | 2018/07/24 12:00 | 出廠保固資料製作
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/07/24 13:00 | 2018/07/24 14:00 | 順大物料需求訂購及郵寄
| 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2018/07/24 14:00 | 2018/07/24 15:00 | 施工日誌整理
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(一)(宇博) | 2018/07/24 15:00 | 2018/07/24 17:30 | 施工日誌及照片整理
| 10區_森永系統-500T清水池、深井及加壓站機電改善工程(二)(宇博) | 2018/07/24 15:00 | 2018/07/24 17:30 | 施工日誌及照片整理
2018-07-25 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/07/25 08:00 | 2018/07/25 10:00 | 估驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/25 10:00 | 2018/07/25 12:00 | 施工日誌及照片整理
| 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/07/25 13:00 | 2018/07/25 15:00 | 施工日誌及照片整理
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/07/25 15:00 | 2018/07/25 17:30 | 施工日誌及照片整理
2018-07-26 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/07/26 08:00 | 2018/07/26 17:30 | 竣工後相關文件整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-27 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/27 08:00 | 2018/07/27 17:30 | ATS問題點資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-30 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/07/30 08:00 | 2018/07/30 10:00 | 施工照片及材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/30 10:00 | 2018/07/30 14:00 | ATS資料整理
| 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/07/30 14:00 | 2018/07/30 17:30 | 竣工後文件整理及製作
2018-07-31 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/07/31 08:00 | 2018/07/31 17:30 | 竣工後相關文件整理 |  | 無車輛 | 0 | 否