## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-03(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 17:00 | 規劃圖控點位資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-05(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/05 08:00 | 2021/05/05 17:00 | 修改圖控畫面 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-05-06(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/06 17:00 | 修改圖控 修改opc點位 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-05-07(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/07 08:00 | 2021/05/07 17:00 | 處理電信申請業務，福星井加藥異常檢查 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-05-10(一) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/05/10 08:00 | 2021/05/10 17:00 | 驗收，測試發電機運轉，修改參數 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 85度c: $2256 沙鹿所午餐110元*25個: $2750
2021-05-11(二) | 公共工程 | 2021/05/11 08:00 | 2021/05/11 12:00 | 嶺東公園井加藥機異常檢查，清洗加藥機 |  | RCT-8131 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/11 12:00 | 2021/05/11 17:00 | 修改程式
2021-05-12(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/12 08:00 | 2021/05/12 17:00 | 試車，測試動作，測試通訊。 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-05-13(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/13 08:00 | 2021/05/13 17:00 | 現場測試動作，測試PLC點位 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $1250
2021-05-14(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/14 08:00 | 2021/05/14 17:00 | 市長會勘現場，修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否