## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 12:00 | 教育訓練 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $1002
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/01 12:00 | 2020/12/01 17:00 | 修改圖控
2020-12-02(三) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 17:00 | 修改程式 測試工業五路電動閥 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-12-03(四) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:00 | 教育訓練 修改線路 更新圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-12-04(五) | 飼料廠 | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 12:00 | 台中卜蜂 製二機動作異常檢查 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $1044
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/04 12:00 | 2020/12/04 17:00 | 修改圖控
2020-12-07(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 17:00 | 修改程式 測試動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-12-08(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:00 | 修改程式 圖控 測試動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-12-09(三) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 12:00 | 教育訓練 |  | RCT-8131 | 0 | 否
| 飼料廠 | 2020/12/09 19:00 | 2020/12/09 22:00 | 台中卜蜂電腦異常檢查
2020-12-10(四) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:00 | 教育訓練 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 午餐: $180
2020-12-11(五) | 飼料廠 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 10:00 | 台中卜蜂電腦異常問題檢查 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $1062
| (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:00 | 測試PLC 修改程式
2020-12-13(日) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/12/13 08:00 | 2020/12/13 17:00 | 修改程式 測試點位 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-12-14(一) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 17:00 | 修改程式 測試通訊 測試動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-12-15(二) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 16:00 | 試車 修改圖控 接線 測試動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/15 16:00 | 2020/12/15 20:00 | 修改圖控
2020-12-16(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/16 08:00 | 2020/12/16 17:00 | 測試外場站動作 安裝GPRS |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $1112 坪林公園停車費: $80
2020-12-17(四) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/17 08:00 | 2020/12/17 17:00 | 新化站測試動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 雨鞋: $260
2020-12-18(五) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/18 08:00 | 2020/12/18 17:00 | 修改圖控 測試連線 修改Plc程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-12-19(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/19 08:00 | 2020/12/19 17:00 | 修改圖控 測試動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-12-20(日) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/20 08:00 | 2020/12/20 17:00 | 修改圖控 測試訊號 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 坪林公園停車費: $60
2020-12-21(一) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/21 08:00 | 2020/12/21 17:00 | 修改程式 測試點位 測試通訊 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳明智
2020-12-22(二) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/22 08:00 | 2020/12/22 17:00 | 修改程式 接線 測試訊號 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 開自己的車 84公里
2020-12-23(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/23 08:00 | 2020/12/23 17:00 | 教育訓練 修改程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131 加油 12/21: $1078
2020-12-24(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/24 08:00 | 2020/12/24 17:00 | 修改程式 通訊中斷異常檢查 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-12-25(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/25 08:00 | 2020/12/25 12:00 | 安裝電容器 修改變頻器干擾問題 |  | RCT-8131 | 0 | 否
| (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/25 12:00 | 2020/12/25 17:00 | 修改現場盤面線路
2020-12-28(一) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/12/28 08:00 | 2020/12/28 17:00 | 修改程式 測試動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳明智 | 坪林公園停車費: $20
2020-12-29(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/29 08:00 | 2020/12/29 17:00 | 配合台中場操作人員測試動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳明智 | 坪林公園停車費: $80
2020-12-30(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/12/30 08:00 | 2020/12/30 17:00 | 修改圖控 修改Pid控制 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131 加油: $1104
2020-12-31(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/31 08:00 | 2020/12/31 17:00 | 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否