## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 17:00 | 測試大湳三號井 福星三號井 英才二號井 加藥機動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-04-05(一) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2021/04/05 08:00 | 2021/04/05 17:00 | 測試加藥機動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 自來水人員 午餐*2: $160
2021-04-06(二) | 公共工程 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 17:00 | 嶺東公園井 東興公園井 測試加藥動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 嶺東公園用 水桶: $186
2021-04-07(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:00 | 復驗 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 爵建成 坪林公園停車費: $50 嶺東公園 30公升水桶裝藥用: $378
2021-04-08(四) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 17:00 | 測試地震儀通訊 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-04-09(五) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/04/09 08:00 | 2021/04/09 17:00 | 更換PLC模組 測試通訊 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-04-12(一) | 飼料廠 | 2021/04/12 08:00 | 2021/04/12 13:00 | 台中卜蜂製五機工程開會 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $1306
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/04/12 13:00 | 2021/04/12 17:00 | PLC cpu 設定異常檢查
2021-04-13(二) | 機修 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 17:00 | 霧峰水工井變頻器增設工程，安裝變頻器 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-04-14(三) | 公共工程 | 2021/04/14 08:00 | 2021/04/14 17:00 | 台南場電動閥開度訊號延遲檢查 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-04-15(四) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 17:00 | 試車 修改程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否