## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:00 | 馬達測試動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 施秉緯
2020-04-06(一) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:00 | 修改圖控 修改程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-04-07(二) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:00 | 電腦OPC異常檢查修理 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $762
2020-04-08(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:00 | 變頻器測試運轉 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳明智,賴彥霖,謝和言
2020-04-09(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 12:00 | 修改圖控 列印趨勢圖 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 賴彥霖
| (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/04/09 12:00 | 2020/04/09 17:00 | 開會
2020-04-10(五) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:00 | 測試遠端控制 貼標籤銘牌 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 施秉緯
2020-04-13(一) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 12:00 | PLC程式重新安裝 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131 加油: $819
| (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/04/13 12:00 | 2020/04/13 17:00 | 看現場
2020-04-14(二) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:00 | 修改程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-大甲8號深井更新工程(機電) | 2020/04/14 15:00 | 2020/04/14 17:00 | 圖控斷線檢查
2020-04-15(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:00 | 試車 修改程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 賴彥霖
2020-04-16(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/16 08:00 | 2020/04/16 17:00 | 試車 修改程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 賴彥霖
| (宇)4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電) | 2020/04/16 14:00 | 2020/04/16 17:00 | opc數值異常修改
2020-04-17(五) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/17 08:00 | 2020/04/17 17:00 | 試車 列印趨勢圖 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 賴彥霖
2020-04-20(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/04/20 08:00 | 2020/04/20 17:00 | 規劃PLC IO |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-21(二) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/21 08:00 | 2020/04/21 17:00 | 規劃網路架構 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-22(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/22 08:00 | 2020/04/22 17:00 | 教育訓練 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 賴彥霖
2020-04-23(四) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/23 08:00 | 2020/04/23 17:00 | 網路規劃 畫架構圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-24(五) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/24 08:00 | 2020/04/24 17:00 | 修改網路架構圖 |  | RCT-8131 | 0 | 否
| 公共工程 | 2020/04/24 12:00 | 2020/04/24 17:00 | 彰化烏溪案 操作機異常檢查
2020-04-27(一) | 其他 | 2020/04/27 08:00 | 2020/04/27 17:00 | 研究A B PLC新版編輯軟體 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-28(二) | 公共工程 | 2020/04/28 08:00 | 2020/04/28 17:00 | 集集所外場站要增加多功能電表 看現場 估價 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $684
2020-04-29(三) | 公共工程 | 2020/04/29 08:00 | 2020/04/29 17:00 | 新竹開會討論加藥案保養事宜 蓋合約書 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-04-30(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/04/30 08:00 | 2020/04/30 17:00 | 樂成一心井 東光五號井 台灣大哥大電信修改成中華電信 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否