## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-02(二) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:00 | 測試加藥系統 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 賴彥霖
2021-03-03(三) | 公共工程 | 2021/03/03 08:00 | 2021/03/03 17:00 | 泳星開會討論變頻器事項，溪湖自來水維修，更改去年二場操作機案程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-03-04(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:00 | 修改圖控 ，修改線路，測試動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-03-05(五) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 17:00 | 更改配電盤線路，測試發電機通訊 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-03-08(一) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 17:00 | 修改既設操作機盤程式，試車 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 網路線測試器 二水案: $359
2021-03-09(二) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 17:00 | 試車，修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131 加油: $1122
2021-03-10(三) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 17:00 | 早上南投所開國宅案協調會，下午沙鹿試車 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 施秉緯
2021-03-11(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2021/03/11 08:00 | 2021/03/11 17:00 | 試車 修改程式 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-03-12(五) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/12 08:00 | 2021/03/12 14:00 | 修改水位計線路，修改程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2021/03/12 14:00 | 2021/03/12 17:00 | 測試加油機動作 壓力異常檢查
2021-03-15(一) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2021/03/15 08:00 | 2021/03/15 17:00 | 教育訓練 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 教育訓練費用pizza: $2412 教育訓練費用 麥當勞1: $1049 教育訓練費用 麥當勞2: $1244 教育訓練費用 水果: $180
2021-03-16(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/03/16 08:00 | 2021/03/16 17:00 | 缺失改善，接接地線。 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-03-17(三) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/03/17 08:00 | 2021/03/17 17:00 | 修改電表通訊程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 帶長源老闆看現場，午餐跟飲料: $100
2021-03-18(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/03/18 08:00 | 2021/03/18 17:00 | 霧峰 烏日 豐原 修改防火牆設定 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $1256
2021-03-19(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/03/19 08:00 | 2021/03/19 17:00 | 台中所跟四區處，防火牆設定 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-03-22(一) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2021/03/22 08:00 | 2021/03/22 17:00 | 外場站水質盤調整，修改加藥程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-03-23(二) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/03/23 08:00 | 2021/03/23 17:00 | 更換中控室plc |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳明智
2021-03-24(三) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2021/03/24 08:00 | 2021/03/24 17:00 | 修改報表程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-03-25(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/25 08:00 | 2021/03/25 17:00 | 教育訓練 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 教育訓練 午餐: $1700 教育訓練 飲料: $1805 8131加油: $1264
2021-03-26(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/03/26 08:00 | 2021/03/26 17:00 | 豐原大湳三號機測試加藥功能 |  | RCT-8131 | 0 | 否