## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 飼料廠 | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 23:00 | 台中卜蜂粉二機接馬達線 測試動作 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏
2019-07-02(二) | 飼料廠 | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 12:00 | 台中卜蜂接馬達臨時電源線 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud加油: $1319
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/07/02 12:00 | 2019/07/02 17:00 | 開工協調會
2019-07-03(三) | 公共工程 | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:00 | 豐原場修改二場ㄧ期流量計表頭顯示 銅鑼所中興淨水場通訊中斷維修 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-07-04(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 15:00 | 羅娜盤箱體成檢 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/07/04 15:00 | 2019/07/04 17:00 | 修改圖控畫面
2019-07-05(五) | 羽毛廠 | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 15:00 | 跳漏電開關 檢查線路 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 白明翰
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/07/05 15:00 | 2019/07/05 17:00 | 測試中華電信sin卡傳輸通訊
2019-07-06(六) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/06 08:00 | 2019/07/06 17:00 | 壓力計異常檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud加油: $1356
2019-07-08(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 13:00 | 修改程式 圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/08 13:00 | 2019/07/08 17:00 | 測試通訊
2019-07-09(二) | 其他 | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 17:00 | 早上台中軍功一站工程開工協調會 下午泓格趙先生拜訪研討 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊浩銓 | 6376-ud驗車: $450
2019-07-10(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/10 08:00 | 2019/07/10 17:00 | 修改圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-07-11(四) | 公共工程 | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 11:00 | 民雄加壓站操作機異常檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/11 11:00 | 2019/07/11 14:00 | 修改流量計通訊程式
| 台中卜蜂-SILO13增設油壓機工程(宇博) | 2019/07/11 14:00 | 2019/07/11 17:00 | 修改Plc程式 修改圖控
2019-07-12(五) | 公共工程 | 2019/07/12 08:00 | 2019/07/12 17:00 | 大湖水尾坪加壓站變頻器更換 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊智凱 | 6376-ud 加油: $1332
2019-07-15(一) | 台中卜蜂-SILO13增設油壓機工程(宇博) | 2019/07/15 08:00 | 2019/07/15 17:00 | 試車 修改動作 |  | 6376-UD | 0 | 否