## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 12:00 | 教育訓練 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud: $1289
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/11/01 12:00 | 2019/11/01 17:00 | 修改程式 圖控
2019-11-02(六) | 公共工程 | 2019/11/02 08:00 | 2019/11/02 17:00 | 豐原場進修案 養魚警報拉線 修改程式 圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 賴彥霖
2019-11-04(一) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 17:00 | 修改熟化供料控制 修改圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-11-05(二) | 其他 | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 17:00 | 規劃台中卜蜂整場網路架構圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-06(三) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/06 08:00 | 2019/11/06 17:00 | 修改Plc程式 規劃軟體 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-07(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 17:00 | 教育訓練 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 張堯彰
2019-11-08(五) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 17:00 | 換盤 修改圖控 測試連線 試車 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 林彥誠
2019-11-11(一) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/11/11 08:00 | 2019/11/11 12:00 | 修改Opc資料 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/11/11 12:00 | 2019/11/11 17:00 | 抓馬達電流 修改圖控
2019-11-12(二) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 17:00 | 總處查核 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 王麗娟,賴彥霖 | rbg-7872加油: $1184
2019-11-13(三) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:00 | 國營會查核 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 王麗娟,賴彥霖 | 6376-ud加油: $1232
2019-11-14(四) | 飼料廠 | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 12:00 | 第三套配料系統蛋氨酸異常檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/11/14 12:00 | 2019/11/14 17:00 | 看現場 規劃軟體
2019-11-15(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 17:00 | 修改藥桶資訊 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-11-18(一) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/11/18 08:00 | 2019/11/18 14:00 | 修改圖控遠端連線 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳明智
| 飼料廠 | 2019/11/18 14:00 | 2019/11/18 17:00 | 查網路線管路 規劃網路架構
2019-11-19(二) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/11/19 08:00 | 2019/11/19 12:00 | 安裝機櫃 既設機櫃線路整理移位 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/11/19 12:00 | 2019/11/19 17:00 | 修改程式 圖控
2019-11-20(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/20 08:00 | 2019/11/20 17:00 | 既設Plc異常 修改通訊至新PLC |  | 6376-UD | 0 | 否 | 賴彥霖 | 6376-ud 加油: $1147
2019-11-21(四) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/21 08:00 | 2019/11/21 12:00 | 修改圖控 點位錯誤修正 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/11/21 12:00 | 2019/11/21 17:00 | 修改Plc程式 修改圖控
2019-11-22(五) | 台中卜蜂-製粒二機系統電氣工程(宇博) | 2019/11/22 08:00 | 2019/11/22 17:00 | 修改PLC 圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-11-24(日) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/11/24 08:00 | 2019/11/24 17:00 | 修改線路 修改PLC 圖控 測試動作 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-11-25(一) | 台中卜蜂-製粒二機系統電氣工程(宇博) | 2019/11/25 08:00 | 2019/11/25 17:00 | 試車 修改圖控 PLC |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud加油: $1255
2019-11-26(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/26 08:00 | 2019/11/26 17:00 | 圖控點位編改 修改通訊程式 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-11-27(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/11/27 08:00 | 2019/11/27 12:00 | Pacl加藥控制異常檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 公共工程 | 2019/11/27 12:00 | 2019/11/27 17:00 | 南投新光加壓站變頻訊號異常檢查
2019-11-28(四) | 公共工程 | 2019/11/28 08:00 | 2019/11/28 17:00 | 台南潭頂案保養 修改圖控 PLC |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-11-29(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/29 08:00 | 2019/11/29 17:00 | 軟體規劃 |  | 無車輛 | 0 | 否