## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-02(三) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:00 | 現場Plc測試連線 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳明智 | 6376-ud 加油: $1258
2019-10-03(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:00 | 修改圖控畫面 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 開自己的車 110公里
2019-10-04(五) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/10/04 12:00 | 2019/10/04 17:00 | 查核 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 施秉緯
| 3區-通銅所108年供電設備檢驗缺失改善(昶源) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 12:00 | 換礙子
2019-10-07(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:00 | 測試羅娜電動閥 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-10-08(二) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:00 | 舊盤拆除換新盤 修改線路 測試訊號 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-Ud 加油: $1025
2019-10-09(三) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:00 | 修改線路 測試動作 |  | 6376-UD | 0 | 否