## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 測試流量計通訊 電表通訊 測試動作 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 蔡清池,楊鎧綸
2018-11-02 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/11/02 08:00 | 2018/11/02 17:30 | 測試監視器 測試Plc動作 修改程式 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊鎧綸
2018-11-05 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 17:30 | 梅山加壓站修改程式 修改圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊鎧綸,蔡清池
2018-11-06 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 修改圖控 測試遠端控制 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊鎧綸,蔡清池
2018-11-07 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 17:30 | 測試外站通訊 測試動作 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-11-08 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 17:30 | 測試外站新專線 修改圖控 測試動作 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-11-09 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:30 | 測試外場站馬達控制 修改圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊鎧綸,賴彥霖 | 6376-ud 加油: $1381
2018-11-12 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/12 08:00 | 2018/11/12 17:30 | 教育訓練 修改圖控畫面 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊鎧綸
2018-11-13 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | 外場站流量異常檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊鎧綸
2018-11-14 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 外站流量異常檢查，建東加壓站plc異常檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-11-15 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 14:30 | 修改圖控 發電機不會自行運轉檢查 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/15 14:30 | 2018/11/15 17:30 | 建東加壓站Plc更換
2018-11-16 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/11/16 08:00 | 2018/11/16 17:30 | 教育訓練 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 教育訓練午餐費: $2200
2018-11-20 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/20 08:00 | 2018/11/20 17:30 | web數值對應檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-11-21 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/21 08:00 | 2018/11/21 17:30 | 初驗 配合檢查監控系統 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊鎧綸 | 6376-ud加油: $1350
2018-11-22 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/22 08:00 | 2018/11/22 17:30 | 修改圖控報表功能 超音波液位計干擾檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊鎧綸 | 矽立康-鹿谷案用: $63
2018-11-23 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/23 08:00 | 2018/11/23 14:30 | 試車 修改圖控畫面 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/11/23 14:30 | 2018/11/23 17:30 | 梅山加壓站時段控制異常檢查
2018-11-25 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/25 00:00 | 2018/11/25 00:00 | 禮拜六日鹿谷試車，開自己的車，不寫加班補貼油錢就好，兩天來回共200公里。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-26 | 飼料廠 | 2018/11/26 08:00 | 2018/11/26 17:30 | 台中卜蜂原料電腦螢幕有水波紋維修 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 電腦顯示卡 台卜原料電腦維修用: $3138
2018-11-27 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/27 08:00 | 2018/11/27 17:30 | 修改圖控報表功能 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-11-28 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/11/28 08:00 | 2018/11/28 17:30 | 修改圖控報表功能 修改馬達運轉時數功能 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 6376-ud: $1168
2018-11-29 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/29 08:00 | 2018/11/29 17:30 | 修改馬達運轉時數 修改每站契約容量功能 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-11-30 | 公共工程 | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 12:00 | 之前水底寮案修改圖控tag點位 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud: $1195
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/30 12:00 | 2018/11/30 17:30 | 南和忠明流量異常檢查