## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 17:00 | 圖控異常修改 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $1198
2021-02-02(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 17:00 | 安裝GPRS 測試現場動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-02-03(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:00 | 修改網頁圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-02-04(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 17:00 | 區處測試中華電信連線 測試網頁通訊 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-02-05(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 17:00 | 初驗 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-02-08(一) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 17:00 | 測試動作 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-02-09(二) | 飼料廠 | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 17:00 | 修改製粒機油管溫度控制。公司大掃除 |  | RCT-8131 | 0 | 否