## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 12:00 | 黎明社區井變頻器異常檢查 |  | RCT-8131 | 0 | 否
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/06/01 12:00 | 2021/06/01 17:00 | 大甲八號井配電盤跳電無法復歸檢查
2021-06-02(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 17:00 | 加藥機動作測試，修改程式，圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-06-03(四) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:00 | 整理網路資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-04(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 17:00 | 驗收，缺失改善 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 爵建成案用插座: $76
2021-06-07(一) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 12:00 | PLC電源模組異常檢查更換 |  | RCT-8131 | 0 | 否
| (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/06/07 12:00 | 2021/06/07 17:00 | 規劃軟體
2021-06-08(二) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:00 | 修改中華電信VPN網路，設定PLC IP測試通訊 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-06-09(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:00 | 修改流量計接線，修改程式，測試通訊。 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-06-10(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:00 | 教育訓練 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 中央公園教育訓練人員餐飲費用: $1860
2021-06-11(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:00 | 第二次驗收，圖面缺失改善 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-06-15(二) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:00 | 修改原料控制室網路線路 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-06-16(三) | (力)製五機管線換新工程 | 2021/06/16 08:00 | 2021/06/16 17:00 | 整理製五機資料，對應現場點位，規劃線路。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-17(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/06/17 08:00 | 2021/06/17 17:00 | 中水局GPSR傳訊異常檢查，測試GPRS功能 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-06-18(五) | 飼料廠 | 2021/06/18 08:00 | 2021/06/18 17:00 | 台卜製五機調質溫度異常檢查，製三機圖控電腦無法開機維修 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-06-21(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/21 08:00 | 2021/06/21 17:00 | 變頻器漏電開關跳脫檢查 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-06-22(二) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/22 08:00 | 2021/06/22 17:00 | 規劃軟體 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-23(三) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/23 08:00 | 2021/06/23 17:00 | 試車，變頻器干擾檢查 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-06-24(四) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/06/24 08:00 | 2021/06/24 17:00 | 規劃軟體，寫PLC程式，畫人機畫面 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-06-25(五) | (力)福壽台中廠畜產增設空白系統添加劑混合機工程 | 2021/06/25 08:00 | 2021/06/25 17:00 | 修改程式 安裝人機軟體，測試動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-06-28(一) | 機修 | 2021/06/28 08:00 | 2021/06/28 17:00 | 沙鹿南北池電動閥修改程式，測試動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-06-30(三) | 機修 | 2021/06/30 08:00 | 2021/06/30 17:00 | 修改沙鹿配水中心舊池電動閥控制 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 沙鹿空白系統 usb: $398