## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-03(一) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:00 | 規劃io |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-04(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:00 | 修改通訊程式 新模組異常檢查線路 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-06-05(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:00 | 修改圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-06-06(四) | 公共工程 | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 14:00 | 溪湖福興八號井通訊模組異常更換 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud加油: $1287
| 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/06 14:00 | 2019/06/06 17:00 | 修改Plc程式