## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 公共工程 | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:00 | 潭頂案修改報表 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳明智
2019-12-03(二) | 其他 | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 10:00 | 沙鹿福壽看工程 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 施秉緯,林彥誠 | 6376-ud 加油: $1357 卜蜂維修用 顯示卡*2: $3580 卜蜂維修用 螢幕線*2: $798
| 飼料廠 | 2019/12/03 11:00 | 2019/12/03 17:00 | 台中卜蜂蛋雞場配料電腦螢幕顯示異常 更換顯示卡
2019-12-04(三) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:00 | 安裝圖控電腦 安裝應用軟體 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2019/12/04 14:00 | 2019/12/04 15:00 | 開工協調會
2019-12-05(四) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:00 | 軟體規劃 編修io 圖控 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-06(五) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 17:00 | 修改io 修改圖控 修改Opc |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 大甲8號井電腦用螢幕延長器 延長線材: $6548
2019-12-09(一) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/09 08:00 | 2019/12/09 17:00 | PLC安裝固定 規劃架構 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-10(二) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 17:00 | 安裝電腦 安裝機櫃內物品 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud: $1260
2019-12-11(三) | 飼料廠 | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 17:00 | 台中卜蜂 規劃網路 製粒機噴油系統異常檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-12-12(四) | 其他 | 2019/12/12 08:00 | 2019/12/12 14:00 | 規劃台中卜蜂網路改善案子 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/12/12 14:00 | 2019/12/12 17:00 | 圖控畫面修改
2019-12-13(五) | 其他 | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 12:00 | 中聯物資看工程 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/12/13 12:00 | 2019/12/13 17:00 | 試車 測試動作