## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-05(一) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:00 | 規劃軟體 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-10-06(二) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:00 | 安裝程式 測試動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳明智 | 8131加油: $1036
2020-10-07(三) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:00 | 開動表壞掉更換 測試Pid表通訊 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-10-08(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:00 | 安裝GPRS 接通訊線 接流量計 濁度計 餘氯計 電表訊號線 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-10-12(一) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:00 | 試車 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $1001
2020-10-13(二) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:00 | 試車 修改程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-10-14(三) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:00 | 測試通訊程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-10-15(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 12:00 | 坪林四號井現場表頭設定 測試訊號 |  | RCT-8131 | 0 | 否
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/10/15 12:00 | 2020/10/15 17:00 | 圖控更新