## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 測試流量計通訊 電表通訊 測試動作 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 蔡清池,楊鎧綸
2018-11-02 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/11/02 08:00 | 2018/11/02 17:30 | 測試監視器 測試Plc動作 修改程式 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊鎧綸
2018-11-05 | 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 17:30 | 梅山加壓站修改程式 修改圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊鎧綸,蔡清池
2018-11-06 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 修改圖控 測試遠端控制 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊鎧綸,蔡清池
2018-11-07 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 17:30 | 測試外站通訊 測試動作 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-11-08 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 17:30 | 測試外站新專線 修改圖控 測試動作 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-11-09 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:30 | 測試外場站馬達控制 修改圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊鎧綸,賴彥霖 | 6376-ud 加油: $1381