## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 其他 | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:00 | 大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-11(一) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/02/11 09:00 | 2019/02/11 10:30 | 修改民雄所圖控畫面 |  | 無車輛 | 0 | 是 |  | 自駕車 203公里 住宿費: $1260
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/02/11 11:00 | 2019/02/11 17:00 | 修改澄清湖淨水廠圖控
2019-02-12(二) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:00 | 修改澄清湖淨水廠圖控 |  | 無車輛 | 0 | 是 |  | 自駕車 27公里 住宿費: $1500
2019-02-13(三) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:00 | 測試變頻器通訊 水位計異常會同濬創檢查 測試Plc程式 |  | 無車輛 | 0 | 是 |  | 自駕車 12公里 住宿費: $1500
2019-02-14(四) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:00 | 修改九曲堂圖控報表 歷史趨勢圖 修改畫面 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 自駕車 172公里
2019-02-15(五) | 公共工程 | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 12:00 | 台中監控案 青海一號井壓力計異常 改接線路 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 自駕車 128公里
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/15 12:00 | 2019/02/15 17:00 | 修改Opc資料