## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-05(一) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:00 | 規劃軟體 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-10-06(二) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:00 | 安裝程式 測試動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳明智 | 8131加油: $1036
2020-10-07(三) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:00 | 開動表壞掉更換 測試Pid表通訊 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-10-08(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:00 | 安裝GPRS 接通訊線 接流量計 濁度計 餘氯計 電表訊號線 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-10-12(一) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:00 | 試車 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $1001
2020-10-13(二) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:00 | 試車 修改程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-10-14(三) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:00 | 測試通訊程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-10-15(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 12:00 | 坪林四號井現場表頭設定 測試訊號 |  | RCT-8131 | 0 | 否
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/10/15 12:00 | 2020/10/15 17:00 | 圖控更新
2020-10-16(五) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:00 | 教育訓練 更新圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $1066
2020-10-19(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:00 | 處理中華電信申請 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-20(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 17:00 | 測試GPRS通訊 設定12台GPRS |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-21(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 17:00 | 安裝一標場站GPRS |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-10-22(四) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 17:00 | 測試頂崎站變頻器 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-10-23(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 17:00 | 安裝防火牆 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $999
2020-10-24(六) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/24 08:00 | 2020/10/24 17:00 | 換盤 測試通訊 測試動作 修改程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-10-26(一) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:00 | 試車 修改程式 圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-10-27(二) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 12:00 | 教育訓練 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 教育訓練餐飲: $1080
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/27 12:00 | 2020/10/27 17:00 | 測試現場動作
2020-10-28(三) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:00 | 現場修改PLC 修改通訊程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-10-29(四) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:00 | 修改圖控 測試動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $999
2020-10-30(五) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 12:00 | 看新化高中站PLC程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/10/30 12:00 | 2020/10/30 17:00 | 科里站控制問題檢查
2020-10-31(六) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/10/31 08:00 | 2020/10/31 17:00 | 修改網路 測試通訊 |  | RCT-8131 | 0 | 否