## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/02 08:00 | 2018/07/02 17:30 | 圖控畫面編修及PLC程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-03 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 17:30 | 圖控及Plc修改 測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-04 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 17:30 | 修改配料圖控 PLC程式 模擬測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-05 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 17:30 | 修改圖控 PLC 模擬測試動作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-06 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 17:30 | 模擬測試動作 修改圖控 PLC程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-09 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 17:30 | 修改圖控 PLC程式 試車生產 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 明智 池哥
2018-07-10 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 颱風來 現場三角錐收拾 測試公益井中華電信通訊 修改程式 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-07-11 | 公共工程 | 2018/07/11 13:00 | 2018/07/11 15:00 | 二水新民案變頻器風扇壞掉會同迪揚的人換修 保固期內迪揚不收費 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 測試GPRS通訊 台灣大哥大連線有問題 聯絡機房檢查Sin卡設定
2018-07-12 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 17:30 | 測試台灣大哥大Sin卡通訊 測試GPRS互相通訊功能 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-13 | 其他 | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | 台中卜蜂製五機機台設備修改 配合改線路測試4-20mA訊號 修改程式 |  | 6376-UD | 0 | 否