## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-03(一) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 17:30 | 測試動作 修改程式 圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊鎧綸
2018-12-04(二) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 14:00 | 抓發電機通訊 修改程式 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊鎧綸
| 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/12/04 14:00 | 2018/12/04 17:30 | 修改Plc程式
2018-12-05(三) | 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 15:00 | 修改圖控 測試動作 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊鎧綸,施秉緯
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/12/05 15:00 | 2018/12/05 17:30 | 開試車協調會
2018-12-06(四) | 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 14:00 | 試車 測試加藥機動作 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊鎧綸 | 6376-ud: $1084
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/06 14:00 | 2018/12/06 17:30 | 圖控缺失修改
2018-12-07(五) | 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:30 | 試車 區處更新圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-12-08(六) | 公共工程 | 2018/12/08 08:00 | 2018/12/08 17:30 | 綠島圖控電腦維修回來 重新安裝圖控 設定連線 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-10(一) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 修改圖控 修改plc程式 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-12-11(二) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 修改程式 測試動作 修改圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-12-12(三) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 試車 修改圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud加油: $1162
2018-12-13(四) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 修改程式 流量計干擾問題檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊鎧綸
2018-12-14(五) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 14:00 | 修改圖控報表 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/12/14 14:00 | 2018/12/14 22:00 | 修改程式 圖控 測試連線 測試動作
2018-12-15(六) | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/12/15 08:00 | 2018/12/15 17:30 | 修改報表程式 修改opc系統 |  | 6376-UD | 0 | 否