## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 12:00 | 測試moxa無線傳輸模組 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 台卜網路改善工程 延長線*3: $837
| (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/11/02 12:00 | 2020/11/02 17:00 | 測試ab plc程式 測試連線
2020-11-03(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:00 | 坪林 英才 安裝GPRS 四區處安裝防火牆 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-11-04(三) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:00 | 修改湳雅廠圖控 修改通訊程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-11-05(四) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:00 | 申請Sin卡 測試通訊 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-11-06(五) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 12:00 | 自動控制問題檢查 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
| (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/06 12:00 | 2020/11/06 17:00 | 測試流量計通訊 修改程式
2020-11-09(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:00 | 測試現場訊號 測試電表 流量計通訊 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-11-10(二) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:00 | 規劃軟體 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $1031