## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 12:00 | 測試moxa無線傳輸模組 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 台卜網路改善工程 延長線*3: $837
| (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/11/02 12:00 | 2020/11/02 17:00 | 測試ab plc程式 測試連線
2020-11-03(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:00 | 坪林 英才 安裝GPRS 四區處安裝防火牆 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-11-04(三) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:00 | 修改湳雅廠圖控 修改通訊程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-11-05(四) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:00 | 申請Sin卡 測試通訊 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-11-06(五) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 12:00 | 自動控制問題檢查 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
| (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/06 12:00 | 2020/11/06 17:00 | 測試流量計通訊 修改程式
2020-11-09(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:00 | 測試現場訊號 測試電表 流量計通訊 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-11-10(二) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:00 | 規劃軟體 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $1031
2020-11-11(三) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:00 | 修改圖控 修改opc |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-11-12(四) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 17:00 | 測試中華電信通訊 測試現場盤面動作 修改程式 |  | RCT-8131 | 0 | 是 | 陳明智
2020-11-13(五) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 17:00 | 測試遠端動作 修改程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳明智
2020-11-16(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/16 08:00 | 2020/11/16 17:00 | 測試現場電表 水錶 變頻器通訊 修改程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-11-17(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/17 08:00 | 2020/11/17 17:00 | 修改圖控 測試連線 現場盤面測試動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-11-18(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/18 08:00 | 2020/11/18 17:00 | 修改圖控畫面 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-11-19(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/19 08:00 | 2020/11/19 17:00 | 跟黎明 中水局 測試圖控遠端啟動 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳明智
2020-11-20(五) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/11/20 08:00 | 2020/11/20 17:00 | 變頻器控制功能修改 修改圖控 測試動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-11-23(一) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/23 08:00 | 2020/11/23 17:00 | 修改現場盤面線路 中華電信申請 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-11-24(二) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/24 08:00 | 2020/11/24 17:00 | 安裝圖控 測試OPC連線 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-11-25(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/25 08:00 | 2020/11/25 17:00 | 變頻器干擾檢查 流量計異常會同廠商檢查 修改線路 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-11-26(四) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/26 08:00 | 2020/11/26 17:00 | 試車 修改程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-11-27(五) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/27 08:00 | 2020/11/27 12:00 | 教育訓練 |  | RCT-8131 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/11/27 08:00 | 2020/11/27 17:00 | 修改圖控