## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/02 08:00 | 2018/07/02 17:30 | 圖控畫面編修及PLC程式撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-03 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 17:30 | 圖控及Plc修改 測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-04 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 17:30 | 修改配料圖控 PLC程式 模擬測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-05 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 17:30 | 修改圖控 PLC 模擬測試動作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-06 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 17:30 | 模擬測試動作 修改圖控 PLC程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-09 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/09 08:00 | 2018/07/09 17:30 | 修改圖控 PLC程式 試車生產 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 明智 池哥
2018-07-10 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 17:30 | 颱風來 現場三角錐收拾 測試公益井中華電信通訊 修改程式 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-07-11 | 公共工程 | 2018/07/11 13:00 | 2018/07/11 15:00 | 二水新民案變頻器風扇壞掉會同迪揚的人換修 保固期內迪揚不收費 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 測試GPRS通訊 台灣大哥大連線有問題 聯絡機房檢查Sin卡設定
2018-07-12 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 17:30 | 測試台灣大哥大Sin卡通訊 測試GPRS互相通訊功能 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-13 | 其他 | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | 台中卜蜂製五機機台設備修改 配合改線路測試4-20mA訊號 修改程式 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-07-16 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/16 08:00 | 2018/07/16 17:30 | 樂成一心 東光五號井 安裝GPRS 測試通訊 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-07-17 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/17 08:00 | 2018/07/17 17:30 | 測試台中所台灣大哥大線路 修改圖控畫面 opc點位 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-UD 加油: $1394
2018-07-18 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/18 08:00 | 2018/07/18 17:30 | 測試東峰14站通訊 修改程式 東峰15站壓力計接線 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-07-19 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/19 08:00 | 2018/07/19 17:30 | 蛋氨酸及膽鹼自動噴入程式修改 圖控修改 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 總欸 池哥 明智
2018-07-20 | 其他 | 2018/07/20 08:00 | 2018/07/20 12:00 | 卜蜂老闆參訪做簡報 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/20 13:00 | 2018/07/20 17:30 | 規劃監控室施奈德通訊位置 外站資料整理
2018-07-23 | 台中卜蜂-廠內控制資訊網路改善工程(宇博) | 2018/07/23 08:00 | 2018/07/23 17:30 | 安裝測溫PLC 修改程式 二次加藥電腦壞掉重灌測試 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 明智
2018-07-24 | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2018/07/24 08:00 | 2018/07/24 14:00 | 蛋氨酸跟膽鹼流量計測試動作 修改程式 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 明智 | 6376-ud 加油: $1271
| 其他 | 2018/07/24 14:00 | 2018/07/24 17:30 | 民雄看壓力觀測站傳訊器沒回傳問題
2018-07-25 | 其他 | 2018/07/25 08:00 | 2018/07/25 16:00 | 勞安讀書 考試 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 智凱 凱米 泰佑 彥誠
| 其他 | 2018/07/25 16:00 | 2018/07/25 17:30 | 電腦資料整理 刪除過舊檔案
2018-07-26 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/26 08:00 | 2018/07/26 17:30 | 大湖橫坑加壓站Plc撰寫 規劃圖控io位置 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-07-27 | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/07/27 08:00 | 2018/07/27 17:30 | 大湖橫坑加壓站Plc更換 修改線路 安裝程式 測試動作 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-07-30 | 飼料廠 | 2018/07/30 08:00 | 2018/07/30 12:00 | 製粒二機北爾人機更換 測試 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 其他 | 2018/07/30 12:00 | 2018/07/30 17:30 | 豐原濁度計換新 通訊程式修改
2018-07-31 | 飼料廠 | 2018/07/31 08:00 | 2018/07/31 17:30 | 台中卜蜂silo掃倉機無法手動，檢查線路及測試。製五機主機變頻器無法控制，啟動干擾換隔離線。 |  | 6376-UD | 0 | 否