## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:00 | 總處查核 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳明智,賴彥霖 | 自來水人員午餐: $635 螢幕兩台: $4620 hub三台: $837 除螞蟻藥 噴效: $184
2020-09-02(三) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:00 | 測試監視器系統 測試遠端連線 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-09-03(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:00 | 國營會查核 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 礦泉水兩箱: $400
2020-09-04(五) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:00 | 新庄橋站測試動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $1074
2020-09-07(一) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:00 | 整理圖面資料 會同建華人員討論線路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-08(二) | 公共工程 | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 17:00 | 司馬鞍電表異常檢查 大坪頂水位計異常更換 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 賴彥霖
2020-09-09(三) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:00 | 試車 測試動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-09-10(四) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 17:00 | 規劃PLC程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-11(五) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:00 | 圖控更新修改 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-09-14(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:00 | 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-09-15(二) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:00 | 修改國營會查核缺失文件 |  | 無車輛 | 0 | 否