## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 公共工程 | 2018/08/01 08:00 | 2018/08/01 16:00 | 豐原自來水東陽加壓站一號變頻器無法啟動查修 原水濁度計修改通訊程式 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 台卜 總欸
| 飼料廠 | 2018/08/01 16:00 | 2018/08/01 17:30 | 台中卜蜂製五機噴油異常檢查 供料變頻器通訊異常
2018-08-02 | 公共工程 | 2018/08/02 08:00 | 2018/08/02 14:00 | 台南潭頂案定期保養 修改濁度計上限 圖控歷史趨勢圖修改 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud: $1365
| 工程標案文書處理 | 2018/08/02 14:00 | 2018/08/02 17:30 | 五區南鄉加壓站蓋合約書
2018-08-03 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/03 08:00 | 2018/08/03 17:30 | 員林大峰二站三站換PLC 修改線路 測試動作 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 政賢 | 7/30 6376加油: $1365 南鄉加壓站合約書費用: $2282
2018-08-06 | 飼料廠 | 2018/08/06 08:00 | 2018/08/06 10:30 | 修改13 14掃倉機圖控畫面 增加異常顯示 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/06 10:30 | 2018/08/06 17:30 | 修改圖控畫面 增加tag點
2018-08-07 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/07 08:00 | 2018/08/07 17:30 | 安裝圖控電腦網卡 修改GPRS外站通訊 圖控增加東峰14站畫面 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 台中監控案用 Usb轉網卡: $807 8port hub四台 5port hub四台 公司備品: $2432
2018-08-08 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 17:30 | 現場更換plc 修改線路 安裝程式 測試動作 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 阿賢 凱倫 泰佑
2018-08-09 | 飼料廠 | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 17:30 | 台中卜蜂安裝電流模組 抓油壓壓力值至圖控 修改掃倉機程式 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 池哥
2018-08-10 | 其他 | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 17:30 | 統計苗栗監控PLC數量 測試大湳場通訊 測試公司舊人機好壞 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-13 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/13 08:00 | 2018/08/13 17:30 | 安裝數據機 修改圖控 修改場內PLC程式 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud: $1172
2018-08-14 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/14 08:00 | 2018/08/14 17:30 | 安裝樂成一心 福星井 壓力錶 接線 測試訊號 修改程式 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 彥霖
2018-08-15 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/15 08:00 | 2018/08/15 17:30 | 東峰14 東峰15 公正井 修改遠端控制線路 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 池哥
2018-08-16 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/16 08:00 | 2018/08/16 17:30 | 修改八張犁二號井 五號井 青海一號井 訓練所 遠端控制線路 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 池哥
2018-08-17 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/17 08:00 | 2018/08/17 17:30 | 修改東光1 東光3 東光5號井 遠端控制線路 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 池哥 | 6376-ud加油: $1300
2018-08-20 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/20 08:00 | 2018/08/20 17:30 | 修改東光五號井線路 八張犁二號井線路查修 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 池哥
2018-08-21 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/21 08:00 | 2018/08/21 17:30 | 二區區處蓋印章申請中華電信sin卡 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-08-22 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/22 08:00 | 2018/08/22 17:30 | 寫操作機PLC程式 規劃io |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-08-23 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/23 08:00 | 2018/08/23 17:30 | 修改圖控 新增九個外場站畫面 增加點位 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-08-24 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/24 08:00 | 2018/08/24 17:30 | 外場站流量及壓力異常檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 苗栗監控用Plc傳輸線100條: $5240 6376-ud: $1381
2018-08-27 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/27 08:00 | 2018/08/27 17:30 | 畫系統架構圖 查核案使用 整理opc資料給弓銓 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-28 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/28 08:00 | 2018/08/28 17:30 | 修改kepware opc資料 圖控點位整理修改 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-08-29 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/29 08:00 | 2018/08/29 15:30 | 東光一勞安缺失改善 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阿銓
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/29 15:00 | 2018/08/29 17:30 | 盤內設備對數量
2018-08-30 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/30 08:00 | 2018/08/30 17:30 | 四區查核 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-08-31 | 其他 | 2018/08/31 08:00 | 2018/08/31 17:00 | 台東問題遠端連線檢查。福壽台中場看新工程現場 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 總欸