## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:00 | 規劃程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-03(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:00 | 修改流量計通訊 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-09-04(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 17:00 | 測試GE plc流量計通訊 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-09-05(四) | 飼料廠 | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:00 | 安裝永宏PLC 記憶卡 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-09-06(五) | 飼料廠 | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:00 | 台中卜蜂 安裝永宏記憶卡 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-09-09(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/09 08:00 | 2019/09/09 17:00 | 修改原水馬達控制 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-09-10(二) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:00 | 圖控流程規劃 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-11(三) | 公共工程 | 2019/09/11 08:00 | 2019/09/11 17:00 | 豐原廉村加壓站維修 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 賴彥霖
2019-09-12(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 17:00 | 安裝監視器 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 賴彥霖 | 6376-UD加油: $1228
2019-09-16(一) | 飼料廠 | 2019/09/16 08:00 | 2019/09/16 17:00 | 台中卜蜂167站Plc異常 維修更換 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-09-17(二) | 公共工程 | 2019/09/17 08:00 | 2019/09/17 17:00 | 豐原自來水 東陽第二加壓站馬達運轉動作異常機修 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-09-18(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/18 08:00 | 2019/09/18 17:00 | 水質儀器訊號修改 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-09-19(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/19 08:00 | 2019/09/19 17:00 | 水質儀器訊號修改 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-09-20(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/20 08:00 | 2019/09/20 17:00 | 修改流量計通訊 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-Ud: $1235
2019-09-23(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/23 08:00 | 2019/09/23 17:00 | 修改警報系統 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-09-24(二) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/09/24 08:00 | 2019/09/24 17:00 | 程式編修規劃 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-25(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/25 08:00 | 2019/09/25 17:00 | pacl加藥控制修改 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-09-26(四) | 公共工程 | 2019/09/26 08:00 | 2019/09/26 17:00 | 神岡三號井水位控制異常檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-09-27(五) | 飼料廠 | 2019/09/27 08:00 | 2019/09/27 17:00 | 高雄卜蜂Plc更換 300hp-1冷卻系統 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud: $894
2019-09-30(一) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/09/30 08:00 | 2019/09/30 17:00 | 現場舊盤查訊號 規劃軟體 |  | 6376-UD | 0 | 否