## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 修改圖控畫面 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-01-03(四) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 測試現場動作 流量計與電表通訊測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 賴彥霖
2019-01-04(五) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 測試操作機 抽水機動作，配電盤線路錯誤修改 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-01-07(一) | 其他 | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 整理各案工程軟體應做事項 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-08(二) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 遠端修改圖控畫面 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-09(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 12:00 | 看現場環境 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/01/09 12:00 | 2019/01/09 17:30 | 流量計異常 初驗缺失改善
2019-01-10(四) | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 12:00 | 蓋印章 圖控修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 尾牙摸彩switch: $11770 尾牙摸彩 小米掃地機器人: $7895
| 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2019/01/10 12:00 | 2019/01/10 17:30 | 缺失改善 配電盤標示缺失
2019-01-11(五) | 其他 | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 處理尾牙摸彩活動 規劃詠星案Plc數量 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-14(一) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 圖控編修 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-01-15(二) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 檢查圖控跳出錯誤訊息 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud: $1211