## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 公共工程 | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:00 | 新田加壓站流量計異常 修改程式 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 開自己的車 104公里
2019-04-02(二) | 羽毛廠 | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 12:00 | 混合機小料閘門異常動作檢查 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 開自己的車 154公里
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/04/02 12:00 | 2019/04/02 17:00 | 監視器異常檢查
2019-04-03(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/03 08:00 | 2019/04/03 17:00 | 自來水五區處理電信申請用印 五區電信申請sin卡 斗六電信申請數據專線 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 開自己的車 147公里
2019-04-04(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:00 | Plc程式規劃 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-08(一) | 飼料廠 | 2019/04/08 08:00 | 2019/04/08 12:00 | 台中卜蜂蛋雞場Plc壞掉更換 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 公共工程 | 2019/04/08 12:00 | 2019/04/08 17:00 | 大湳場電動閥異常檢查更換
2019-04-09(二) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/04/09 08:00 | 2019/04/09 17:00 | 修改Plc程式 修改圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-04-10(三) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 17:00 | 修改電表通訊 修改PLC程式 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-Ud加油: $1282
2019-04-11(四) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/04/11 08:00 | 2019/04/11 17:00 | 福興十號井Plc程式修改 換盤測試動作 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-04-12(五) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 17:00 | 修改溪湖二場 福興場快濾池程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-13(六) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/04/13 08:00 | 2019/04/13 17:00 | 修改快濾池自動洗砂程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-15(一) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:00 | 測試自動洗砂程式 更新福興場圖控 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 開自己的車 25公里
2019-04-16(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/16 08:00 | 2019/04/16 17:00 | 修改圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-04-17(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/17 08:00 | 2019/04/17 17:00 | 規劃控制線路 測試Plc通訊 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-04-18(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/18 08:00 | 2019/04/18 17:00 | 測試PLC通訊 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-UD 加油: $1403
2019-04-19(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/19 08:00 | 2019/04/19 17:00 | 舊盤PLC更換至新盤 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-04-20(六) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/20 08:00 | 2019/04/20 17:00 | 修改Plc程式 測試動作 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-04-21(日) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/21 08:00 | 2019/04/21 17:00 | 測試西門子新版本Plc通訊異常原因 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-22(一) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/22 08:00 | 2019/04/22 17:00 | 修改pid表通訊 測試動作 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-04-23(二) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/04/23 08:00 | 2019/04/23 12:00 | 安裝rs232訊號隔離器 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | Rs232隔離器用通訊線: $110
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/04/23 12:00 | 2019/04/23 17:00 | 修改圖控畫面
2019-04-24(三) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/04/24 08:00 | 2019/04/24 17:00 | 試車 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud加油: $1302
2019-04-25(四) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/04/25 08:00 | 2019/04/25 17:00 | 試車 修改圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-04-26(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/26 08:00 | 2019/04/26 17:00 | 修改圖控 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 開自己的車 80公里 6376-Ud 加油: $1445
2019-04-29(一) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/04/29 08:00 | 2019/04/29 17:00 | 溪湖二場 福興場 彰化區處更新圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-04-30(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/30 08:00 | 2019/04/30 17:00 | 修改Plc程式 |  | 6376-UD | 0 | 否