## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-07-01(四) | (力)福壽台中廠畜產增設空白系統添加劑混合機工程 | 2021/07/01 08:00 | 2021/07/01 17:00 | 修改程式，測試點位 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-07-02(五) | (力)福壽台中廠畜產增設空白系統添加劑混合機工程 | 2021/07/02 08:00 | 2021/07/02 17:00 | 測試動作，修改程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-07-05(一) | (力)福壽台中廠畜產增設空白系統添加劑混合機工程 | 2021/07/05 08:00 | 2021/07/05 17:00 | 試車，修改人機畫面 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-07-06(二) | (力)福壽台中廠畜產增設空白系統添加劑混合機工程 | 2021/07/06 08:00 | 2021/07/06 17:00 | 試車，修改程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-07-07(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/07/07 08:00 | 2021/07/07 17:00 | 初驗 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-07-09(五) | 其他 | 2021/07/09 08:00 | 2021/07/09 12:00 | 大洋羽毛風車啟動異常檢查，彰濱福壽修改配料程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/09 12:00 | 2021/07/09 17:00 | 換盤，測試動作