## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:00 | 規劃程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-03(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:00 | 修改流量計通訊 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-09-04(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 17:00 | 測試GE plc流量計通訊 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-09-05(四) | 飼料廠 | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:00 | 安裝永宏PLC 記憶卡 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-09-06(五) | 飼料廠 | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:00 | 台中卜蜂 安裝永宏記憶卡 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-09-09(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/09 08:00 | 2019/09/09 17:00 | 修改原水馬達控制 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-09-10(二) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:00 | 圖控流程規劃 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-11(三) | 公共工程 | 2019/09/11 08:00 | 2019/09/11 17:00 | 豐原廉村加壓站維修 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 賴彥霖
2019-09-12(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 17:00 | 安裝監視器 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 賴彥霖 | 6376-UD加油: $1228