## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-02(三) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:00 | 現場Plc測試連線 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳明智 | 6376-ud 加油: $1258
2019-10-03(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:00 | 修改圖控畫面 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 開自己的車 110公里
2019-10-04(五) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/10/04 12:00 | 2019/10/04 17:00 | 查核 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 施秉緯
| 3區-通銅所108年供電設備檢驗缺失改善(昶源) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 12:00 | 換礙子
2019-10-07(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:00 | 測試羅娜電動閥 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-10-08(二) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:00 | 舊盤拆除換新盤 修改線路 測試訊號 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-Ud 加油: $1025
2019-10-09(三) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:00 | 修改線路 測試動作 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-10-14(一) | 飼料廠 | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:00 | 台中卜蜂舊廠配料小料閘門控制異常檢查 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 開自己的車 80公里
2019-10-15(二) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:00 | 現場修改Plc程式 測試流量計 電表通訊 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-10-16(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/16 08:00 | 2019/10/16 17:00 | 修改餘氯計通訊 更新圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-10-17(四) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/17 08:00 | 2019/10/17 17:00 | 修改圖控 測試點位 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-10-18(五) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/18 08:00 | 2019/10/18 17:00 | 測試動作 修改圖控 Plc |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud 加油: $1255
2019-10-21(一) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/21 08:00 | 2019/10/21 17:00 | 試車 修改程式 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-10-22(二) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/22 08:00 | 2019/10/22 17:00 | 試車 修改圖控 更新大旗尾監控 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-10-23(三) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/23 08:00 | 2019/10/23 17:00 | 修改圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-10-24(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/24 08:00 | 2019/10/24 17:00 | 修改羅娜溫度控制器 修改圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-10-25(五) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/25 08:00 | 2019/10/25 17:00 | 拉ph計訊號 修改電極棒線路 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud加油: $1222
2019-10-27(日) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/27 08:00 | 2019/10/27 17:00 | 換盤 修改程式 圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 電腦線材: $3194
2019-10-28(一) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/28 08:00 | 2019/10/28 17:00 | 修改程式 圖控 測試點位 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 電腦螢幕延長線: $589
2019-10-29(二) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/29 08:00 | 2019/10/29 17:00 | 修改程式 圖控 測試動作 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-10-30(三) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/30 08:00 | 2019/10/30 17:00 | 試車 修改程式 |  | 6376-UD | 0 | 否