## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-02(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 17:00 | 測試變頻器動作 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-05-03(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 17:00 | 測試平板連線web |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-05-06(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/06 08:00 | 2019/05/06 17:00 | 試車 修改程式 圖控 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 開自己的車 58公里
2019-05-07(二) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:00 | 驗收 測試ifix web 遠端連線 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-05-08(三) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/05/08 08:00 | 2019/05/08 12:00 | 驗收 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/08 12:00 | 2019/05/08 17:00 | 試車 修改發電機通訊
2019-05-09(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/09 08:00 | 2019/05/09 17:00 | 修改圖控 新增發電機資訊 更新電腦 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-05-10(五) | 公共工程 | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 17:00 | 南投之前做的加壓站，Pid控制異常檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-05-13(一) | 台中卜蜂-進倉自動化系統(宇博) | 2019/05/13 08:00 | 2019/05/13 17:00 | 修改自動轉桶程式 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳明智
2019-05-14(二) | 台中卜蜂-進倉自動化系統(宇博) | 2019/05/14 08:00 | 2019/05/14 17:00 | 修改自動轉桶程式 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳明智
2019-05-15(三) | 公共工程 | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 12:00 | 沙鹿工六加壓站水位控制異常檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳明智 | 6376-ud 五月十號加油: $1310
| 台中卜蜂-進倉自動化系統(宇博) | 2019/05/15 12:00 | 2019/05/15 17:00 | 修改程式 測試動作
2019-05-16(四) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/16 08:00 | 2019/05/16 17:00 | 圖控系統規劃 程式規劃 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-17(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/05/17 08:00 | 2019/05/17 12:00 | 現場會勘 查看既有連線架構 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥霖 | 6376-ud 加油: $1300
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/05/17 12:00 | 2019/05/17 17:00 | 圖控修改
2019-05-20(一) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/05/20 08:00 | 2019/05/20 12:00 | 製作教育訓練手冊 整理竣工資料 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| 飼料廠 | 2019/05/20 12:00 | 2019/05/20 17:00 | 台中卜蜂PLC太空包壞掉更換
2019-05-21(二) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/05/21 08:00 | 2019/05/21 14:00 | 製作施耐德圖控教學 製作教育訓練手冊 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/05/21 14:00 | 2019/05/21 17:00 | 新羽羽毛動作異常 修改程式 測試動作
2019-05-22(三) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/05/22 08:00 | 2019/05/22 17:00 | 試車 壓力線路修改 |  | 6376-UD | 0 | 是 |  | 住宿: $1500
2019-05-23(四) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/05/23 08:00 | 2019/05/23 17:00 | 試車 修改程式 |  | 6376-UD | 0 | 是 |  | 住宿: $1500 自來水人員午餐 兩人: $180
2019-05-24(五) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/05/24 08:00 | 2019/05/24 17:00 | 試車 修改圖控 修改程式 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 自來水監工午餐: $90
2019-05-25(六) | 羽毛廠 | 2019/05/25 08:00 | 2019/05/25 17:00 | 電源開關短路查修 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 賴彥霖 | 6376-ud加油: $1400
2019-05-27(一) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/05/27 08:00 | 2019/05/27 17:00 | 製作教育訓練手冊 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-28(二) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/05/28 08:00 | 2019/05/28 12:00 | 蓋印章 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 施秉緯
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/05/28 12:00 | 2019/05/28 17:00 | 驗收 教育訓練
2019-05-29(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/29 08:00 | 2019/05/29 13:00 | 發電機訊號異常 電表訊號異常檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud加油: $1201
| 台中卜蜂-進倉自動化系統(宇博) | 2019/05/29 13:00 | 2019/05/29 17:00 | 測試自動轉桶 修改程式
2019-05-30(四) | 台中卜蜂-台中廠粉四機線路移裝(宇博) | 2019/05/30 08:00 | 2019/05/30 17:00 | 修改第三套入料坑風車 電表程式 製作用電量系統 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-05-31(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/05/31 08:00 | 2019/05/31 17:00 | 教育訓練 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 賴彥霖 | 教育訓練午餐 25人*120元: $3000 教育訓練飲料: $905