## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 17:00 | 規劃軟體 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-02(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 12:00 | 開工協調會 看現場 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 施秉緯
| (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/06/02 12:00 | 2020/06/02 17:00 | 初驗
2020-06-03(三) | (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 17:00 | 試車 |  | RCT-8131 | 0 | 否
| 飼料廠 | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 17:00 | 台中卜蜂 估價單問題開會 修改原料程式
2020-06-04(四) | (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 17:00 | 教育訓練 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $972
2020-06-05(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 17:00 | 開會討論通訊方式 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 台卜網路修改電腦耗材: $798 台卜網路修改電腦耗材: $1080
2020-06-08(一) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/06/08 08:00 | 2020/06/08 17:00 | 看現場 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 楊政賢
2020-06-09(二) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 17:00 | 水位計查修 測試餘氯計數值 校正PH計 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $972 司馬鞍工地土地公拜拜 金紙餅乾: $347
2020-06-10(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:00 | 測試圖控軟體 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-06-11(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 12:00 | 測試圖控軟體 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 賴彥霖
| (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/06/11 12:00 | 2020/06/11 17:00 | 水位計壞掉重拉 測試
2020-06-12(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 17:00 | 修改場內PLC通訊 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-06-15(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/15 08:00 | 2020/06/15 17:00 | 測試PLC通訊 規劃架構 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-16(二) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/06/16 08:00 | 2020/06/16 17:00 | 驗收 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-06-17(三) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/06/17 08:00 | 2020/06/17 17:00 | 現場了解AB PLC傳訊架構 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 賴彥霖
2020-06-18(四) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/06/18 08:00 | 2020/06/18 17:00 | 驗收缺失改善 加藥管擦油漆 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-06-19(五) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/06/19 08:00 | 2020/06/19 17:00 | 開工協調會 看現場 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 賴彥霖
2020-06-20(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/20 08:00 | 2020/06/20 17:00 | 規劃軟體 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 電子材料 爵建成案用: $2173
2020-06-22(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/22 08:00 | 2020/06/22 17:00 | 測試GE cpuE05 通訊程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-06-23(二) | 機修 | 2020/06/23 08:00 | 2020/06/23 17:00 | 水里超約警報案 現場安裝電表 CT 通訊模組 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳浚騰 | 8131加油: $1110
2020-06-24(三) | 機修 | 2020/06/24 08:00 | 2020/06/24 17:00 | 水里超約警報案 修改程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-06-29(一) | 機修 | 2020/06/29 08:00 | 2020/06/29 17:00 | 水里修改契約警報案圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-06-30(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/30 08:00 | 2020/06/30 17:00 | 台北GE圖控 上課 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 白明翰,陳明智,邱少謙,楊政賢 | 停車費: $300