## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-03(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 17:00 | 規劃圖控點位資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-05(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/05 08:00 | 2021/05/05 17:00 | 修改圖控畫面 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-05-06(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/06 17:00 | 修改圖控 修改opc點位 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-05-07(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/07 08:00 | 2021/05/07 17:00 | 處理電信申請業務，福星井加藥異常檢查 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-05-10(一) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/05/10 08:00 | 2021/05/10 17:00 | 驗收，測試發電機運轉，修改參數 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 85度c: $2256 沙鹿所午餐110元*25個: $2750
2021-05-11(二) | 公共工程 | 2021/05/11 08:00 | 2021/05/11 12:00 | 嶺東公園井加藥機異常檢查，清洗加藥機 |  | RCT-8131 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/11 12:00 | 2021/05/11 17:00 | 修改程式
2021-05-12(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/12 08:00 | 2021/05/12 17:00 | 試車，測試動作，測試通訊。 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-05-13(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/13 08:00 | 2021/05/13 17:00 | 現場測試動作，測試PLC點位 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $1250
2021-05-14(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/14 08:00 | 2021/05/14 17:00 | 市長會勘現場，修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-05-17(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/17 08:00 | 2021/05/17 17:00 | 規劃軟體資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-18(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/18 08:00 | 2021/05/18 17:00 | 測試加藥功能 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-05-19(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/19 08:00 | 2021/05/19 17:00 | 測試遠端控制，修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-05-20(四) | 其他 | 2021/05/20 08:00 | 2021/05/20 17:00 | 銅鑼所蕉埔加壓站通訊問題檢查 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-05-21(五) | 其他 | 2021/05/21 08:00 | 2021/05/21 17:00 | 辦公用筆電會當機檢查，重新安裝軟體。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-24(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/24 08:00 | 2021/05/24 12:00 | 配電盤跳電檢查 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131 加油: $1241
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2021/05/24 12:00 | 2021/05/24 17:00 | 測試加藥功能
2021-05-25(二) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:00 | 規劃軟體 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-26(三) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 17:00 | 規劃軟體 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 加油槍 公司使用: $2310
2021-05-27(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:00 | 修改加藥控制程式，修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-05-28(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 17:00 | 修改流量通訊程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-31(一) | 其他 | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 17:00 | 福壽看silo 出料現場流程圖，規劃流程 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊政賢,邱少謙