## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-03 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/03 08:00 | 2018/09/03 17:30 | 跑中華電信申請 秀厝淨水場plc修改 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 明智 阿賢
2018-09-04 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 17:30 | 修改場內Plc通訊 查既設架構 規劃位置 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud: $1243
2018-09-05 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 17:30 | 測試訓練所通訊 外站流量計檢測對應圖控數值 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-09-06 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 外場站流量數值確認 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-09-07 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 17:30 | 配合弓銓更換新流量計 測試流量計通訊 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-09-10 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 17:30 | 圖控歷史資料異常 重新安裝歷史資料檔案 備品移交 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 凱倫
2018-09-11 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 馬達控制修改壓力控制 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 彥霖 凱倫 | 6376-ud加油: $1335
2018-09-12 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 14:00 | 區處查核 看民雄所 大林所圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 彥誠 伯佑 阿緯
| 其他 | 2018/09/12 14:00 | 2018/09/12 17:30 | 彰濱福壽修改高位控制停機
2018-09-13 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 17:30 | 監控電腦主機副機檔案不同步 圖片檔案檔案毀損查修 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-09-14 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 17:30 | 總處查核 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 總欸 阿賢 凱倫 彥霖
2018-09-15 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/15 08:00 | 2018/09/15 17:30 | 查核缺失 修改圖控畫面 |  | 6376-UD | 8 | 否 | 彥霖 凱倫