## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | 飼料廠 | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 17:00 | 台中卜蜂製五機PLC模組異常更換 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131 加油: $1088
2020-07-02(四) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:00 | 處理湖口電動閥案，新竹電動閥案，台南電動閥案電信申請，規劃軟體 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-03(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 17:00 | 規劃圖控，PLC軟體 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-06(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:00 | 安裝圖控，測試軟體 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-07(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 10:00 | Ge底版擴充線重接，測試通訊 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳明智
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/07/07 10:00 | 2020/07/07 17:00 | 修改通訊程式
2020-07-08(三) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:00 | 攥寫PLC程式，規劃io |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-09(四) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:00 | 修改圖控 測試通訊 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-07-10(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:00 | 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $1067
2020-07-13(一) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:00 | 現場測試動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-07-14(二) | 機修 | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 12:00 | 水里水質機修案安裝通訊模組 修改程式 圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 司馬鞍，噴漆: $99
| (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/07/14 12:00 | 2020/07/14 17:00 | 現場加藥桶噴漆 更換電表
2020-07-15(三) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:00 | 修改圖控 規劃軟體 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-07-16(四) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/07/16 08:00 | 2020/07/16 17:00 | 教育訓練 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 教育訓練午餐費: $1080 8131加油: $1050
2020-07-21(二) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 12:00 | 規劃軟體 |  | RCT-8131 | 0 | 否
| (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 17:00 | 驗收
2020-07-22(三) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 17:00 | 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-07-23(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/23 08:00 | 2020/07/23 17:00 | 規劃軟體 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-24(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 17:00 | 修改圖控 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-27(一) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/07/27 08:00 | 2020/07/27 17:00 | 測試動作 修改通訊程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳明智 | 空白光碟 公司備品: $458
2020-07-28(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 12:00 | 防火牆註冊 設定參數 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/07/28 12:00 | 2020/07/28 17:00 | 規劃軟體 修改程式
2020-07-29(三) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/07/29 08:00 | 2020/07/29 17:00 | 修改PLC程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-30(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 17:00 | 修改圖控報表 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $895 萬丹案用 無線鍵盤滑鼠: $589
2020-07-31(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/31 08:00 | 2020/07/31 17:00 | 修改報表 修改警報 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 楊政賢