## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:00 | 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-01-05(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:00 | 修改加藥盤程式 測試動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-01-06(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:00 | 修改深井站PLC程式 測試動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-01-07(四) | 其他 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:00 | 職安回訓 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱,林泰佑 | 上課費用: $2700
2021-01-08(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:00 | 試車 教育訓練 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 教育訓練午餐: $2500
2021-01-09(六) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/01/09 08:00 | 2021/01/09 17:00 | 修改線路 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-01-11(一) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 17:00 | 測試動作 修改線路 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $1223
2021-01-12(二) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:00 | 試車 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 坪林公園停車費: $50
2021-01-13(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 17:00 | 現場測試動作 ，調整操作機，修改線路 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 賴彥霖
2021-01-14(四) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 17:00 | 修改程式 測試點位 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-01-15(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/17 00:00 | 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-01-18(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2021/01/18 08:00 | 2021/01/18 17:00 | 試車 測試加藥系統 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-01-19(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2021/01/19 08:00 | 2021/01/19 14:00 | 試車 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 舊正3號井案 鏟子: $170
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2021/01/19 14:00 | 2021/01/19 17:00 | 試車
2021-01-20(三) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2021/01/20 08:00 | 2021/01/20 17:00 | 教育訓練 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 教育訓練午餐 KFC: $1503 教育訓練午餐pizza: $2239 教育訓練 水果: $600
2021-01-21(四) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/21 08:00 | 2021/01/21 17:00 | 試車 教育訓練 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-01-22(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/01/22 08:00 | 2021/01/22 12:00 | 修改GPRS設定，修改程式，圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $1246
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/01/22 12:00 | 2021/01/22 17:00 | 修改圖控
2021-01-25(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/25 08:00 | 2021/01/25 17:00 | 初驗 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 沙鹿水廠人員 午餐: $680
2021-01-26(二) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2021/01/26 08:00 | 2021/01/26 17:00 | 測試奇美站動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-01-27(三) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2021/01/27 08:00 | 2021/01/27 17:00 | 試車 修改線路 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $1190
2021-01-28(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/28 08:00 | 2021/01/28 17:00 | 安裝GPRS 修改程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2021-01-29(五) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2021/01/29 08:00 | 2021/01/29 17:00 | 圖控異常檢查 |  | RCT-8131 | 0 | 否