## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-04(一) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 12:00 | 調整操作機訊號 |  | RCT-8131 | 0 | 否
| (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 17:00 | 網路通訊異常檢查
2020-05-05(二) | 其他 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 17:00 | 處理台中廠電信報廢事宜 遠端修改台東金崙淨水場程式 卜蜂估價案問題回覆 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-06(三) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 17:00 | 試車 調整水質儀器訊號 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $710
2020-05-07(四) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:00 | 試車 修改程式 消滅螞蟻 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 電錶箱螞蟻消滅 封孔: $218
2020-05-08(五) | 其他 | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 17:00 | 卜蜂斗六廠開會 整理報價資料 |  | RBR-1286 | 0 | 否 |  | 跟老闆一起
2020-05-11(一) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 17:00 | 試車 更換NFB開關 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-05-12(二) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 17:00 | 教育訓練 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-05-13(三) | 其他 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:00 | 整理斗六卜蜂電線估價資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-14(四) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 17:00 | 早上台中卜蜂製粒機網路異常更換模組 下午后里泰安二號井流量異常檢查 豐原圖控異常檢查 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-05-15(五) | 其他 | 2020/05/15 08:00 | 2020/05/15 17:00 | 早上斗六卜蜂開會討論資料，下午水里看機修案 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131 加油: $843
2020-05-18(一) | 其他 | 2020/05/18 08:00 | 2020/05/18 17:00 | 規劃斗六卜蜂估價單內容 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-19(二) | 公共工程 | 2020/05/19 08:00 | 2020/05/19 17:00 | 蘭潭淨水場PLC控制問題修改 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-05-20(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/05/20 08:00 | 2020/05/20 12:00 | 開會討論工程軟體架構 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $873
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/05/20 12:00 | 2020/05/20 17:00 | 處理台灣大哥大電信 中華電信廢除
2020-05-21(四) | 其他 | 2020/05/21 08:00 | 2020/05/21 17:00 | 畫卜蜂斗六廠管線圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-22(五) | 其他 | 2020/05/22 08:00 | 2020/05/22 17:00 | 畫卜蜂斗六廠管線圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-25(一) | 公共工程 | 2020/05/25 08:00 | 2020/05/25 17:00 | 台中監控案外站自動控制動作異常檢查 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-05-26(二) | 公共工程 | 2020/05/26 08:00 | 2020/05/26 17:00 | 泰安二號井風扇故障更換 流量異常檢查 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-05-27(三) | (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/05/27 08:00 | 2020/05/27 17:00 | 測試現場盤面動作 測試程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $610
2020-05-28(四) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/05/28 08:00 | 2020/05/28 17:00 | 開工協調會 看現場 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 楊政賢,施清淵
2020-05-29(五) | (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/05/29 08:00 | 2020/05/29 17:00 | 修改圖控 測試連線 測試動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否