## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:00 | 馬達測試動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 施秉緯
2020-04-06(一) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:00 | 修改圖控 修改程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-04-07(二) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:00 | 電腦OPC異常檢查修理 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $762
2020-04-08(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:00 | 變頻器測試運轉 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳明智,賴彥霖,謝和言
2020-04-09(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 12:00 | 修改圖控 列印趨勢圖 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 賴彥霖
| (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/04/09 12:00 | 2020/04/09 17:00 | 開會
2020-04-10(五) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:00 | 測試遠端控制 貼標籤銘牌 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 施秉緯