## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 安裝外站數據機 MOXA無線傳輸 測試通訊 測試動作 |  | 6376-UD | 0 | 是 |  | 6376-ud 加油: $1404 外宿: $1680
2018-10-02 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 測試動作 試車 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-10-03 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 調整操作機全開訊號對應開度 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 阿和 | 6376-Ud: $1362
2018-10-04 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 看舊發電機通訊架構 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 清淵 阿緯 | apz-9039加油: $1351
2018-10-05 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 處理竣工事情 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-10-08 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 畫圖控畫面 編io tag點位 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-09 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 更新圖控畫面 plc通訊程式修改 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-10-10 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 外場站中華電信新線路裝機 測試同通訊 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-10-11 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 教育訓練 |  | 6376-UD | 0 | 是 |  | 住宿: $1680
2018-10-12 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 10:00 | 教育訓練 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 教育訓練午餐費 : $3000 大湳案驗收餐費: $3000
| 公共工程 | 2018/10/12 10:00 | 2018/10/12 17:30 | 遠端修改台東泰安7.5hp控制
2018-10-15 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 修改時段控制程式 修改每日流量程式 測試新專線外站連線 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud: $1402