## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-04(一) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:00 | 測試外站通訊 測試yd2007通訊 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊政賢 | 6376-ud加油: $1250
2019-03-05(二) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:00 | 大肚圖控跳錯誤檢查 變頻器頻率異常檢查 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 開自己的車 87公里
2019-03-06(三) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 12:00 | 流量計異常檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳浚騰 | 6376-ud加油: $1272
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/03/06 12:00 | 2019/03/06 17:00 | 修改報表程式
2019-03-07(四) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:00 | 泰安二號井教育訓練 修改圖控報表 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 大肚五號井 合約水費 : $374 教育訓練午餐24人*80: $1920
2019-03-08(五) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:00 | 測試光纖連線 測試遠端控制 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-03-11(一) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:00 | 修改web圖控 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖
2019-03-12(二) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 12:00 | 修改報表問題 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/12 12:00 | 2019/03/12 17:00 | 修改web圖控電腦
2019-03-13(三) | 飼料廠 | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 12:00 | 修改混合機後段圖控畫面 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/13 12:00 | 2019/03/13 17:00 | 測試十萬噸配水池連線
2019-03-14(四) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 17:00 | 安裝監視器主機 試車 |  | 6376-UD | 0 | 是 | 陳明智 | 住宿費: $1500
2019-03-15(五) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/03/15 08:00 | 2019/03/15 17:00 | 試車 修改程式 圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳明智 | 6376-ud加油: $1296
2019-03-18(一) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/03/18 08:00 | 2019/03/18 17:00 | 驗收 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 驗收人員及水場人員餐飲費: $270
2019-03-19(二) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/19 08:00 | 2019/03/19 17:00 | 測試現場Plc 修改程式 測試電表通訊 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-03-20(三) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/03/20 08:00 | 2019/03/20 12:00 | 流量計訊號異常檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/20 12:00 | 2019/03/20 17:00 | 修改web電腦 測試iis伺服器
2019-03-21(四) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/21 08:00 | 2019/03/21 17:00 | 修改web電腦 測試網路連線 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud加油: $1338
2019-03-22(五) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/22 08:00 | 2019/03/22 17:00 | 測試圖控控制 修改圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否
2019-03-25(一) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/25 08:00 | 2019/03/25 17:00 | 測試監視器 測試遠端加氯控制 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 林泰佑
2019-03-26(二) | 公共工程 | 2019/03/26 08:00 | 2019/03/26 17:00 | 南王二號井濁度計異常檢查 |  | 無車輛 | 0 | 是 |  | 開自己的車 331公里 台東住宿: $1000
2019-03-27(三) | 10區_綠島場內深井及蘭嶼傳訊機電工程(宇博) | 2019/03/27 08:00 | 2019/03/27 12:00 | 東清站流量異常檢查 朗島站訊號異常檢查 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 開自己的車 5公里 汽車停車費: $400 蘭嶼住宿費加租用機車費: $2600 台東到蘭嶼 到綠島 回台東 坐船費: $2700
2019-03-28(四) | 公共工程 | 2019/03/28 08:00 | 2019/03/28 17:00 | 綠島圖控電腦傳訊異常檢查 |  | 無車輛 | 0 | 是 |  | 綠島住宿費: $1600 綠島機車租用費: $500
2019-03-29(五) | 公共工程 | 2019/03/29 08:00 | 2019/03/29 17:00 | 綠島電腦測試有沒有正常 |  | 無車輛 | 0 | 是 |  | 開自己的車 24公里 台東知本住宿費 : $600
2019-03-30(六) | 其他 | 2019/03/30 00:00 | 2019/03/30 00:00 | 從台東回程 不用算加班 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 開自己的車 319公里