## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:00 | 測試點位 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 2/27 8131加油: $1270
2020-03-03(二) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:00 | 測試電表通訊 修改程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 賴彥霖
2020-03-04(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:00 | 改接壓力計線路 測試操作機動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 賴彥霖
2020-03-05(四) | 其他 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:00 | 高雄卜蜂看製粒機修改工程 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 張堯彰 | 8131 加油: $1137
2020-03-06(五) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:00 | 軟體規劃 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-03-09(一) | 其他 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:00 | 公司筆電重灌作業系統 安裝軟體 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-10(二) | 其他 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:00 | 測試solidwork軟體 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-11(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 17:00 | 換高壓線 程式修改 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 |  | 8630加油: $1180
2020-03-12(四) | (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:00 | 修改程式 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 是 |  | 住宿費: $600
2020-03-13(五) | (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:00 | 修改程式 圖控 驗收 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $1183
| 飼料廠 | 2020/03/13 17:00 | 2020/03/13 20:00 | 台中卜蜂製粒機風車異常檢查
2020-03-16(一) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/03/16 08:00 | 2020/03/16 17:00 | 驗收 缺失改善 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 溪南案電信費: $462 部興案電信費: $536 麗源停車場二電信費: $328 黎明社區井電信費: $200
2020-03-17(二) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/03/17 08:00 | 2020/03/17 17:00 | 送文書發票資料 現場環境整理 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-03-18(三) | 羽毛廠 | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 12:00 | 看警報系統 規劃架構 補水系統異常檢查 修改程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 台中卜蜂製粒123機電腦滑鼠更換: $408
| (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2020/03/18 12:00 | 2020/03/18 17:00 | 修改程式
2020-03-19(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/19 08:00 | 2020/03/19 17:00 | 修改水位自動控制頻率程式 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-20(五) | (宇)4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程 | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 17:00 | 修改程式 加藥管破裂維修 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-03-22(日) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/22 08:00 | 2020/03/22 17:00 | 修改製二機網路架構 修改程式 測試動作 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 蔡清池,黃勝仁,黎大揚,張堯彰 | 8131加油: $921
2020-03-23(一) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 12:00 | 修改程式 圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 賴彥霖
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/03/23 12:00 | 2020/03/23 17:00 | 跟監工看現場 討論工程施工內容
2020-03-24(二) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/24 08:00 | 2020/03/24 17:00 | 跟監工 討論試車內容 修改試車表 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 賴彥霖
2020-03-25(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 17:00 | 跟銅鑼所討論管路洗管試車事宜 修改圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 賴彥霖 | 跟銅鑼所主任 中工處課長 自來水人員吃午餐: $3920
2020-03-26(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 17:00 | 電動閥單項試車 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 賴彥霖,洪啟修,楊政賢
2020-03-27(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 17:00 | 軟體規劃 |  | RCT-8131 | 0 | 否 |  | 8131加油: $886
| (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/03/27 13:00 | 2020/03/27 15:00 | 驗收
2020-03-29(日) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/29 08:00 | 2020/03/29 17:00 | 修改網路線路 修改程式 圖控 |  | RCT-8131 | 0 | 否
2020-03-30(一) | (力)卜蜂台中廠-製五機集塵工程 | 2020/03/30 08:00 | 2020/03/30 12:00 | 修改圖控 PLC程式 |  | RCT-8131 | 0 | 否
| 公共工程 | 2020/03/30 12:00 | 2020/03/30 17:00 | 台中廠機修案 軍功第三加壓站裝壓力計 修改程式 測試點位
2020-03-31(二) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/03/31 08:00 | 2020/03/31 13:00 | 開工協調會 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 楊政賢
| (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/31 13:00 | 2020/03/31 17:00 | 控制異常檢查