## LD011_陳泓銘
姓名：LD011_陳泓銘
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/01 17:30 | 安裝外站數據機 MOXA無線傳輸 測試通訊 測試動作 |  | 6376-UD | 0 | 是 |  | 6376-ud 加油: $1404 外宿: $1680
2018-10-02 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/10/02 08:00 | 2018/10/02 17:30 | 測試動作 試車 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-10-03 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/10/03 08:00 | 2018/10/03 17:30 | 調整操作機全開訊號對應開度 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 阿和 | 6376-Ud: $1362
2018-10-04 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 看舊發電機通訊架構 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 清淵 阿緯 | apz-9039加油: $1351
2018-10-05 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 處理竣工事情 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-10-08 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 畫圖控畫面 編io tag點位 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-09 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 更新圖控畫面 plc通訊程式修改 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-10-10 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 外場站中華電信新線路裝機 測試同通訊 |  | 6376-UD | 0 | 否
2018-10-11 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 教育訓練 |  | 6376-UD | 0 | 是 |  | 住宿: $1680
2018-10-12 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 10:00 | 教育訓練 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 教育訓練午餐費 : $3000 大湳案驗收餐費: $3000
| 公共工程 | 2018/10/12 10:00 | 2018/10/12 17:30 | 遠端修改台東泰安7.5hp控制
2018-10-15 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 修改時段控制程式 修改每日流量程式 測試新專線外站連線 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 6376-ud: $1402
2018-10-16 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/16 08:00 | 2018/10/16 17:30 | 外場站每日流量修改 港尾三站無法控制檢查 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 凱倫
2018-10-17 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/17 08:00 | 2018/10/17 17:30 | 大湖巷加壓站Plc盤更換 修改plc程式 圖控 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 凱倫 阿銓 阿善
2018-10-18 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/18 08:00 | 2018/10/18 17:30 | 更換光興加壓站控制盤 修改程式 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 凱倫 阿銓
2018-10-19 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/19 08:00 | 2018/10/19 17:30 | 更換健東加壓站控制盤 測試動作 修改程式 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 阿銓 泰佑 凱倫
2018-10-22 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/22 08:00 | 2018/10/22 17:30 | 接通訊線 修改新發電機通訊程式 修改圖控 |  | 6376-UD | 0 | 是 |  | 外宿東興 剛好彥霖也在這工作 房間多一個空位
2018-10-23 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/10/23 08:00 | 2018/10/23 10:00 | 驗收蓋印章 |  | 6376-UD | 0 | 否 |  | 大湳驗收: $1680
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/23 08:00 | 2018/10/23 17:30 | 測試無線通訊模組 修改圖控
2018-10-24 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/24 08:00 | 2018/10/24 15:00 | 查舊Plc線路 查plc對應Io表 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 池哥 凱倫 | 6376-ud: $1409
2018-10-25 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/25 08:00 | 2018/10/25 17:30 | 更換Plc 修改程式 測試動作 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 池哥 凱倫
2018-10-26 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/26 08:00 | 2018/10/26 17:30 | 安裝警報器 修改程式 圖控 測試動作 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 池哥 凱倫 彥霖
2018-10-29 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/29 08:00 | 2018/10/29 17:30 | 修改通訊程式 測試現場電位動作 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 池哥 凱倫
2018-10-30 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/30 12:00 | 2018/10/30 17:30 | 修改舊發電機通訊 測試點位 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 池哥 凱倫
| 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 12:00 | 公正井新專線測試
2018-10-31 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/31 08:00 | 2018/10/31 17:30 | 測試動作 測試Plc程式 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 池哥 凱倫 | 6376-ud加油: $1450